## MAESTRO_RECURSOS_Y_APU
CATÁLOGO MAESTRO COMPLETO DE RECURSOS Y APU META (DICCIONARIO UNIFICADO)
Categoría Tipo | Código Recurso/Partida | Descripción Detallada del Recurso / APU | Unidad | Precio Unitario Meta (S/)
Mano de Obra | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 32.5
Mano de Obra | MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 26.8
Mano de Obra | MO_OFICIAL | OFICIAL | hh | 22.4
Mano de Obra | MO_PEON | PEON | hh | 20.1
Materiales | MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO | pza | 4.5
Materiales | MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR DE ZANJA | gla | 18
Materiales | MAT_CORDEL | CORDEL / NYLON | m | 0.8
Materiales | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA E=0.10M | m3 | 45
Materiales | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM SERIE S-20 ALCANTARILLADO | m | 42
Materiales | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA CON ESPIGA Y CAMPANA | kg | 24
Materiales | MAT_MATERIAL_PR | MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO PARA RELLENO COMPACTADO | m3 | 38
Materiales | MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS | m3 | 12
Materiales | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO H=1.5-2.5M CON MARCO Y TAPA | und | 1050
Materiales | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE CONCRETO 12X24 WITH TAPA | und | 145
Materiales | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL DN 160MM PARA ACOMETIDA ALCANTARILLADO | m | 22
Materiales | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | m | 26.5
Materiales | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS Y CODOS PVC AGUA 110MM (PROMEDIO/M) | glb | 5
Materiales | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA PARA MEDIDOR + ABRAZADERA + LLAVE DE PASO | und | 62
Materiales | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 PARA ACOMETIDA AGUA | m | 3.8
Materiales | MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PARA DESINFECCION | kg | 35
Materiales | MAT_CARTEL | CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M | und | 1200
Materiales | MAT_CASETA | CASETA DE ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL | glb | 2300
Equipos | EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO | 0
Equipos | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 HP | hm | 185
Equipos | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP | hm | 130
Equipos | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | hm | 25
Equipos | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO CAMINANTE 1.5 TN | hm | 45
Equipos | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GLN | hm | 140
Equipos | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN PARA MONTAJE DE BUZONES | hm | 160
Equipos | EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTÁTICA DE PRUEBA DE PRESIÓN | hm | 30
Equipos | EQ_ESTACION_TOTAL | EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL | hm | 18
Subcontratos | SUB_MOVILIZACION | SUBCONTRATO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | glb | 4000
Subcontratos | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (PROCTOR/DENSIDAD) | und | 80
Subcontratos | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO SERVICIO ASENTADO Y ANCLAJE BUZONES PREFABRICADOS | und | 250
Subcontratos | SUB_PRUEBA_LAB | SUBCONTRATO PRUEBAS DE LABORATORIO DE AGUA (BACTERIOLOGICO/FISICOQUIMICO) | glb | 3800
Partida APU (EV) | 01.01 | Partida 01.01 - Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | GLB | 8296.4
Partida APU (EV) | 01.02.01 | Partida 01.02.01 - Trazo, Nivelación y Replanteo de Zanjas | M | 3.35
Partida APU (EV) | 01.02.02 | Partida 01.02.02 - Excavación de Zanja H=1.50m - 2.20m a Máquina (Terreno Normal) | M3 | 11.66
Partida APU (EV) | 01.02.03 | Partida 01.02.03 - Preparación y Colocación de Cama de Arena e=0.10m | M | 11.12
Partida APU (EV) | 01.02.04 | Partida 01.02.04 - Suministro e Instalación de Tubería PVC UF DN 200mm Serie S-20 para Alcantarillado | M | 55.51
Partida APU (EV) | 01.02.05 | Partida 01.02.05 - Relleno Compactado de Zanja en Capas de 0.20m con Maquinaria/Plancha | M3 | 28.54
Partida APU (EV) | 01.02.06 | Partida 01.02.06 - Construcción de Buzones Prefabricados de Concreto h=1.50m - 2.50m (Inc. Marco y Tapa) | UND | 2500.73
Partida APU (EV) | 01.02.07 | Partida 01.02.07 - Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Caja de Registro + Acometida) | UND | 405.54
Partida APU (EV) | 01.03.01 | Partida 01.03.01 - Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 DN 110mm para Agua Potable | M | 38.76
Partida APU (EV) | 01.03.02 | Partida 01.03.02 - Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (Caja de Agua + Abrazadera + Acometida) | UND | 156.71
Partida APU (EV) | 01.04.01 | Partida 01.04.01 - Pruebas Hidráulicas de Redes de Agua y Alcantarillado + Desinfección | GLB | 9348.06

## DB_REGISTROS_DIARIOS
BASE DE DATOS REGISTROS DIARIOS CON TRAZABILIDAD Y BUSQUEDA DE TARIFAS META
ID Registro | Fecha | Emisor / Rol | Código WBS | Código Recurso/Partida | Descripción Detallada | Cantidad | Unidad | Costo Unitario Formula (S/) | Costo Total Formula (S/) | Categoría EVM
LOG-20260726-92000 | 2026-07-26 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO (2 pers. x 8h) | 16 | hh |  |  | AC_MO
LOG-20260726-92000 | 2026-07-26 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO (2 pers. x 8h) | 16 | hh |  |  | AC_MO
LOG-20260726-92000 | 2026-07-26 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO (2 pers. x 8h) | 16 | hh |  |  | AC_MO
LOG-4 | 2026-07-26 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO (2 pers. x 8h) | 16 | hh |  |  | AC_MO

## DASHBOARD_EVM_WBS
DASHBOARD Y CONTROL DE RESULTADO OPERATIVO (CUANTIFICACIÓN DINÁMICA CON FORMULAS SUMIFS)
Código WBS | Descripción del Frente WBS | Presupuesto BAC (S/) | Planificado PV (S/) | Valor Ganado EV (S/) | Costo Real AC (S/) | Variación Costo CV (S/) | CPI (Costo) | SPI (Plazo) | EAC Proyectado (S/)
WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 22900 | 22900
WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 298000 | 31170
WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 55250 | 0
WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 10450 | 0
TOTAL PROYECTO