## 01. Presupuesto Base
PRESUPUESTO OFICIAL COMERCIAL (LICITACIÓN / OFERTA CLIENTE)
Proyecto: Redes Sanitarias de Agua Potable y Alcantarillado - Habilitación Urbana Los Cedros
Plazo: 60 días calendario (8 semanas) ¦ Modalidad: Suma Alzada / Precios Unitarios
Item | Descripción de Partida / Especialidad | Unidad | Metrado | P.U. Directo (S/) | Parcial Directo (S/)
01 | REDES SANITARIAS DE HABILITACIÓN URBANA
01.01 | OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | GLB | 1 | 8296.4 | 8296.4
01.02 | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y BUZONES
01.02.01 | Trazo, Nivelación y Replanteo de Zanjas | M | 2400 | 3.35 | 8040
01.02.02 | Excavación de Zanja H=1.50m - 2.20m a Máquina (Terreno Normal) | M3 | 3840 | 11.66 | 44774.4
01.02.03 | Preparación y Colocación de Cama de Arena e=0.10m | M | 2400 | 11.12 | 26688
01.02.04 | Suministro e Instalación de Tubería PVC UF DN 200mm Serie S-20 para Alcantarillado | M | 1400 | 55.51 | 77714
01.02.05 | Relleno Compactado de Zanja en Capas de 0.20m con Maquinaria/Plancha | M3 | 3300 | 28.54 | 94182
01.02.06 | Construcción de Buzones Prefabricados de Concreto h=1.50m - 2.50m (Inc. Marco y Tapa) | UND | 32 | 2500.73 | 80023.36
01.02.07 | Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Caja de Registro + Acometida) | UND | 120 | 405.54 | 48664.8
01.03 | RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
01.03.01 | Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 DN 110mm para Agua Potable | M | 1000 | 38.76 | 38760
01.03.02 | Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (Caja de Agua + Abrazadera + Acometida) | UND | 120 | 156.71 | 18805.2
01.04 | PRUEBAS HIDRÁULICAS Y PUESTA EN SERVICIO
01.04.01 | Pruebas Hidráulicas de Redes de Agua y Alcantarillado + Desinfección | GLB | 1 | 9348.06 | 9348.06
|  |  |  | COSTO DIRECTO TOTAL (CD) | 455296.22
|  |  |  | GASTOS GENERALES (10.00%) | 45529.62
|  |  |  | UTILIDAD (8.00%) | 36423.7
|  |  |  | SUBTOTAL (VALOR DE VENTA SIN IGV) | 537249.54
|  |  |  | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V. 18.00%) | 96704.92
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO COMERCIAL (CON IGV) | 633954.46

## 02. Analisis de PU
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DIRECTOS - PRESUPUESTO COMERCIAL
Proyecto: Redes Sanitarias de Agua Potable y Alcantarillado - Habilitación Urbana Los Cedros
Item: 01.01 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales |  |  |  | Rendimiento: | 1 | GLB/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.5 | 8 | 4 | 32.5 | 130
MO_PEON | PEON | hh | 4 | 8 | 32 | 20.1 | 643.2
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 773.2
MATERIALES
MAT_CARTEL | CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M | und |  |  | 1 | 1200 | 1200
MAT_CASETA | CASETA DE ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL | glb |  |  | 1 | 2300 | 2300
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 3500
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 773.2 | 23.2
SUB_MOVILIZACION | SUBCONTRATO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | glb |  |  | 1 | 4000 | 4000
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 4023.2
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 8296.4
Item: 01.02.01 | Trazo, Nivelación y Replanteo de Zanjas |  |  |  | Rendimiento: | 250 | M/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.2 | 8 | 0.0064 | 32.5 | 0.21
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 1 | 8 | 0.032 | 26.8 | 0.86
MO_PEON | PEON | hh | 2 | 8 | 0.064 | 20.1 | 1.29
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 2.36
MATERIALES
MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO | pza |  |  | 0.05 | 4.5 | 0.23
MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR DE ZANJA | gla |  |  | 0.004 | 18 | 0.07
MAT_CORDEL | CORDEL / NYLON | m |  |  | 0.05 | 0.8 | 0.04
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 0.34
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_ESTACION_TOTAL | EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL | hm | 1 | 8 | 0.032 | 18 | 0.58
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 2.36 | 0.07
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 0.65
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 3.35
Item: 01.02.02 | Excavación de Zanja H=1.50m - 2.20m a Máquina (Terreno Normal) |  |  |  | Rendimiento: | 160 | M3/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.2 | 8 | 0.01 | 32.5 | 0.33
MO_PEON | PEON | hh | 2 | 8 | 0.1 | 20.1 | 2.01
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 2.34
MATERIALES
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 HP | hm | 1 | 8 | 0.05 | 185 | 9.25
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 2.34 | 0.07
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 9.32
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 11.66
Item: 01.02.03 | Preparación y Colocación de Cama de Arena e=0.10m |  |  |  | Rendimiento: | 120 | M/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.1 | 8 | 0.0067 | 32.5 | 0.22
MO_PEON | PEON | hh | 3 | 8 | 0.2 | 20.1 | 4.02
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 4.24
MATERIALES
MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA E=0.10M | m3 |  |  | 0.15 | 45 | 6.75
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 6.75
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 4.24 | 0.13
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 0.13
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 11.12
Item: 01.02.04 | Suministro e Instalación de Tubería PVC UF DN 200mm Serie S-20 para Alcantarillado |  |  |  | Rendimiento: | 80 | M/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.2 | 8 | 0.02 | 32.5 | 0.65
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 1 | 8 | 0.1 | 26.8 | 2.68
MO_OFICIAL | OFICIAL | hh | 1 | 8 | 0.1 | 22.4 | 2.24
MO_PEON | PEON | hh | 3 | 8 | 0.3 | 20.1 | 6.03
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 11.6
MATERIALES
MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM SERIE S-20 ALCANTARILLADO | m |  |  | 1.02 | 42 | 42.84
MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA CON ESPIGA Y CAMPANA | kg |  |  | 0.03 | 24 | 0.72
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 43.56
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 11.6 | 0.35
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 0.35
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 55.51
Item: 01.02.05 | Relleno Compactado de Zanja en Capas de 0.20m con Maquinaria/Plancha |  |  |  | Rendimiento: | 110 | M3/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.2 | 8 | 0.0145 | 32.5 | 0.47
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 1 | 8 | 0.0727 | 26.8 | 1.95
MO_PEON | PEON | hh | 3 | 8 | 0.2182 | 20.1 | 4.39
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 6.81
MATERIALES
MAT_MATERIAL_PR | MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO PARA RELLENO COMPACTADO | m3 |  |  | 0.35 | 38 | 13.3
MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS | m3 |  |  | 0.04 | 12 | 0.48
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 13.78
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP | hm | 0.5 | 8 | 0.0364 | 130 | 4.73
EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | hm | 1 | 8 | 0.0727 | 25 | 1.82
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 6.81 | 0.2
SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (PROCTOR/DENSIDAD) | und |  |  | 0.015 | 80 | 1.2
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 7.95
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 28.54
Item: 01.02.06 | Construcción de Buzones Prefabricados de Concreto h=1.50m - 2.50m (Inc. Marco y Tapa) |  |  |  | Rendimiento: | 2 | UND/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.2 | 8 | 0.8 | 32.5 | 26
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 1 | 8 | 4 | 26.8 | 107.2
MO_OFICIAL | OFICIAL | hh | 1 | 8 | 4 | 22.4 | 89.6
MO_PEON | PEON | hh | 4 | 8 | 16 | 20.1 | 321.6
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 544.4
MATERIALES
MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO H=1.5-2.5M CON MARCO Y TAPA | und |  |  | 1 | 1050 | 1050
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 1050
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN PARA MONTAJE DE BUZONES | hm | 1 | 8 | 4 | 160 | 640
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 544.4 | 16.33
SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO SERVICIO ASENTADO Y ANCLAJE BUZONES PREFABRICADOS | und |  |  | 1 | 250 | 250
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 906.33
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 2500.73
Item: 01.02.07 | Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Caja de Registro + Acometida) |  |  |  | Rendimiento: | 6 | UND/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.2 | 8 | 0.2667 | 32.5 | 8.67
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 1 | 8 | 1.3333 | 26.8 | 35.73
MO_PEON | PEON | hh | 3 | 8 | 4 | 20.1 | 80.4
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 124.8
MATERIALES
MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE CONCRETO 12X24 WITH TAPA | und |  |  | 1 | 145 | 145
MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL DN 160MM PARA ACOMETIDA ALCANTARILLADO | m |  |  | 6 | 22 | 132
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 277
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 124.8 | 3.74
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 3.74
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 405.54
Item: 01.03.01 | Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 DN 110mm para Agua Potable |  |  |  | Rendimiento: | 90 | M/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.2 | 8 | 0.0178 | 32.5 | 0.58
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 1 | 8 | 0.0889 | 26.8 | 2.38
MO_PEON | PEON | hh | 2 | 8 | 0.1778 | 20.1 | 3.57
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 6.53
MATERIALES
MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | m |  |  | 1.02 | 26.5 | 27.03
MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS Y CODOS PVC AGUA 110MM (PROMEDIO/M) | glb |  |  | 1 | 5 | 5
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 32.03
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 6.53 | 0.2
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 0.2
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 38.76
Item: 01.03.02 | Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (Caja de Agua + Abrazadera + Acometida) |  |  |  | Rendimiento: | 8 | UND/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.2 | 8 | 0.2 | 32.5 | 6.5
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 1 | 8 | 1 | 26.8 | 26.8
MO_PEON | PEON | hh | 2 | 8 | 2 | 20.1 | 40.2
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 73.5
MATERIALES
MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA PARA MEDIDOR + ABRAZADERA + LLAVE DE PASO | und |  |  | 1 | 62 | 62
MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 PARA ACOMETIDA AGUA | m |  |  | 5 | 3.8 | 19
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 81
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 73.5 | 2.21
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 2.21
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 156.71
Item: 01.04.01 | Pruebas Hidráulicas de Redes de Agua y Alcantarillado + Desinfección |  |  |  | Rendimiento: | 1 | GLB/DIA
Código Rec. | Descripción Recurso | Unidad | Cuadrilla | Jornal | Cantidad / Aporte | Precio (S/) | Parcial (S/)
MANO DE OBRA
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 0.5 | 8 | 4 | 32.5 | 130
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 2 | 8 | 16 | 26.8 | 428.8
MO_PEON | PEON | hh | 4 | 8 | 32 | 20.1 | 643.2
| Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 1202
MATERIALES
MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PARA DESINFECCION | kg |  |  | 50 | 35 | 1750
MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS | m3 |  |  | 100 | 12 | 1200
| Subtotal Materiales | [5 empty] | 2950
EQUIPOS Y MAQUINARIA
EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTÁTICA DE PRUEBA DE PRESIÓN | hm | 1 | 8 | 8 | 30 | 240
EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GLN | hm | 1 | 8 | 8 | 140 | 1120
EQ_HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS MANUALES | %MO |  |  | 3% | 1202 | 36.06
SUB_PRUEBA_LAB | SUBCONTRATO PRUEBAS DE LABORATORIO DE AGUA (BACTERIOLOGICO/FISICOQUIMICO) | glb |  |  | 1 | 3800 | 3800
| Subtotal Equipos & Subcontratos | [5 empty] | 5196.06
| PRECIO UNITARIO DIRECTO (S/) | [5 empty] | 9348.06

## 03. Listado de Insumos
EXPLOSIÓN DE INSUMOS CONSOLIDADOS Y ANÁLISIS DE INCIDENCIA
Proyecto: Redes Sanitarias de Agua Potable y Alcantarillado - Habilitación Urbana Los Cedros
Código Insumo | Descripción del Recurso | Tipo Recurso | Unidad | Cantidad Consolidada | Precio Unit. (S/) | Parcial Total (S/) | % Incidencia CD
EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTÁTICA DE PRUEBA DE PRESIÓN | EQP | hm |  | 30 | 0 | 0%
EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GLN | EQP | hm |  | 140 | 0 | 0%
EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN PARA MONTAJE DE BUZONES | EQP | hm |  | 160 | 0 | 0%
EQ_ESTACION_TOTAL | EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL | EQP | hm |  | 18 | 0 | 0%
EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 HP | EQP | hm |  | 185 | 0 | 0%
EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | EQP | hm |  | 25 | 0 | 0%
EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP | EQP | hm |  | 130 | 0 | 0%
MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS Y CODOS PVC AGUA 110MM (PROMEDIO/M) | MAT | glb |  | 5 | 0 | 0%
MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS | MAT | m3 |  | 12 | 0 | 0%
MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA E=0.10M | MAT | m3 |  | 45 | 0 | 0%
MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO H=1.5-2.5M CON MARCO Y TAPA | MAT | und |  | 1050 | 0 | 0%
MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA PARA MEDIDOR + ABRAZADERA + LLAVE DE PASO | MAT | und |  | 62 | 0 | 0%
MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE CONCRETO 12X24 WITH TAPA | MAT | und |  | 145 | 0 | 0%
MAT_CARTEL | CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M | MAT | und |  | 1200 | 0 | 0%
MAT_CASETA | CASETA DE ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL | MAT | glb |  | 2300 | 0 | 0%
MAT_CORDEL | CORDEL / NYLON | MAT | m |  | 0.8 | 0 | 0%
MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO | MAT | pza |  | 4.5 | 0 | 0%
MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PARA DESINFECCION | MAT | kg |  | 35 | 0 | 0%
MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA CON ESPIGA Y CAMPANA | MAT | kg |  | 24 | 0 | 0%
MAT_MATERIAL_PR | MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO PARA RELLENO COMPACTADO | MAT | m3 |  | 38 | 0 | 0%
MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR DE ZANJA | MAT | gla |  | 18 | 0 | 0%
MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 PARA ACOMETIDA AGUA | MAT | m |  | 3.8 | 0 | 0%
MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | MAT | m |  | 26.5 | 0 | 0%
MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL DN 160MM PARA ACOMETIDA ALCANTARILLADO | MAT | m |  | 22 | 0 | 0%
MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM SERIE S-20 ALCANTARILLADO | MAT | m |  | 42 | 0 | 0%
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | MO | hh |  | 32.5 | 0 | 0%
MO_OFICIAL | OFICIAL | MO | hh |  | 22.4 | 0 | 0%
MO_OPERARIO | OPERARIO | MO | hh |  | 26.8 | 0 | 0%
MO_PEON | PEON | MO | hh |  | 20.1 | 0 | 0%
SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (PROCTOR/DENSIDAD) | SUB | und |  | 80 | 0 | 0%
SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO SERVICIO ASENTADO Y ANCLAJE BUZONES PREFABRICADOS | SUB | und |  | 250 | 0 | 0%
SUB_MOVILIZACION | SUBCONTRATO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | SUB | glb |  | 4000 | 0 | 0%
SUB_PRUEBA_LAB | SUBCONTRATO PRUEBAS DE LABORATORIO DE AGUA (BACTERIOLOGICO/FISICOQUIMICO) | SUB | glb |  | 3800 | 0 | 0%
| TOTAL COSTO DIRECTO INSUMOS CONSOLIDADOS |  |  |  |  | 0 | 0%