## Control Semanal RO - Sem 1
INFORME SEMANAL DE RESULTADO OPERATIVO Y VALOR GANADO (EVM) - SEMANA 1
Proyecto: Redes Sanitarias de Agua Potable y Alcantarillado - Habilitación Urbana Los Cedros
Periodo Evaluado: Semana 1 (Día 1 al Día 6) ¦ Corte: Viernes 5:00 PM
Item | Descripción Partida | Und. | Metrado Total | P.U. Meta (S/) | BAC Meta (S/) | PV Plan. (S/) | EV Ganado (S/) | AC Real (S/) | CV Costo (S/) | SV Plazo (S/) | CPI (Costo) | SPI (Plazo) | EAC Proyectado (S/) | Desvío EAC (S/)
01.01 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | GLB | 1 | 8296.4 | 8296.4 | 8296.4 | 8296.4 | 14800 | -6503.6 | 0 | 0.56057 | 1 | 14800 | -6503.6
01.02.01 | Trazo, Nivelación y Replanteo de Zanjas | M | 2400 | 3.35 | 8040 | 1675 | 2010 | 7650 | -5640 | 335 | 0.26275 | 1.2 | 30600 | -22560
01.02.02 | Excavación de Zanja H=1.50m - 2.20m a Máquina (Terreno Normal) | M3 | 3840 | 11.66 | 44774.4 | 10494 | 9328 | 14900 | -5572 | -1166 | 0.62604 | 0.88889 | 71520 | -26745.6
01.02.03 | Preparación y Colocación de Cama de Arena e=0.10m | M | 2400 | 11.12 | 26688 | 5004 | 4448 | 5450 | -1002 | -556 | 0.81615 | 0.88889 | 32700 | -6012
01.02.04 | Suministro e Instalación de Tubería PVC UF DN 200mm Serie S-20 para Alcantarillado | M | 1400 | 55.51 | 77714 | 13322.4 | 11102 | 12120 | -1018 | -2220.4 | 0.91601 | 0.83333 | 84840 | -7126
01.02.05 | Relleno Compactado de Zanja en Capas de 0.20m con Maquinaria/Plancha | M3 | 3300 | 28.54 | 94182 | 9989 | 8562 | 5500 | 3062 | -1427 | 1.5567 | 0.85714 | 60500 | 33682
01.02.06 | Construcción de Buzones Prefabricados de Concreto h=1.50m - 2.50m (Inc. Marco y Tapa) | UND | 32 | 2500.73 | 80023.36 | 10002.92 | 10002.92 | 7700 | 2302.92 | 0 | 1.2991 | 1 | 61600 | 18423.36
01.02.07 | Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Caja de Registro + Acometida) | UND | 120 | 405.54 | 48664.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48664.8 | 0
01.03.01 | Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 DN 110mm para Agua Potable | M | 1000 | 38.76 | 38760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38760 | 0
01.03.02 | Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (Caja de Agua + Abrazadera + Acometida) | UND | 120 | 156.71 | 18805.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18805.2 | 0
01.04.01 | Pruebas Hidráulicas de Redes de Agua y Alcantarillado + Desinfección | GLB | 1 | 9348.06 | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9348.06 | 0
| TOTALES COSTO DIRECTO ACUMULADO |  |  |  | 455296.22 | 58783.72 | 53749.32 | 68120 | -14370.68 | -5034.4 | 0.78904 | 0.91436 | 577026.4351 | -121730.2151