## 01_PRESUPUESTO_CRONOGRAMA_BASE
Item | Código WBS | Descripción de la Partida Presupuestal | Unidad | Metrado Meta | P.U. Directo (S/) | Parcial Directo (S/) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Día Inicio Obra | Día Fin Obra | Tasa PV Diario (S/Día)
01.01 | WBS-100 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | GLB | 1 | 8296.4 | 8296.4 | 2026-08-01 | 2026-08-14 | 14 | 1 | 14 | 592.6
01.02.01 | WBS-100 | Trazo, Nivelación y Replanteo de Zanjas | M | 2400 | 3.35 | 8040 | 2026-08-01 | 2026-08-14 | 14 | 1 | 14 | 574.29
01.02.02 | WBS-200 | Excavación de Zanja H=1.50m - 2.20m a Máquina (Terreno Normal) | M3 | 3840 | 11.66 | 44774.4 | 2026-08-10 | 2026-08-25 | 16 | 10 | 25 | 2798.4
01.02.03 | WBS-200 | Preparación y Colocación de Cama de Arena e=0.10m | M | 2400 | 11.12 | 26688 | 2026-08-12 | 2026-08-28 | 17 | 12 | 28 | 1569.88
01.02.04 | WBS-200 | Suministro e Instalación de Tubería PVC UF DN 200mm Serie S-20 para Alcantarillado | M | 1400 | 55.51 | 77714 | 2026-08-15 | 2026-08-31 | 17 | 15 | 31 | 4571.41
01.02.05 | WBS-200 | Relleno Compactado de Zanja en Capas de 0.20m con Maquinaria/Plancha | M3 | 3300 | 28.54 | 94182 | 2026-08-18 | 2026-09-05 | 19 | 18 | 36 | 4956.95
01.02.06 | WBS-200 | Construcción de Buzones Prefabricados de Concreto h=1.50m - 2.50m (Inc. Marco y Tapa) | UND | 32 | 2500.73 | 80023.36 | 2026-08-22 | 2026-09-10 | 20 | 22 | 41 | 4001.17
01.02.07 | WBS-200 | Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Caja de Registro + Acometida) | UND | 120 | 405.54 | 48664.8 | 2026-08-28 | 2026-09-12 | 16 | 28 | 43 | 3041.55
01.03.01 | WBS-300 | Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 DN 110mm para Agua Potable | M | 1000 | 38.76 | 38760 | 2026-08-22 | 2026-09-12 | 22 | 22 | 43 | 1761.82
01.03.02 | WBS-300 | Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (Caja de Agua + Abrazadera + Acometida) | UND | 120 | 156.71 | 18805.2 | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 20 | 32 | 51 | 940.26
01.04.01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas de Redes de Agua y Alcantarillado + Desinfección | GLB | 1 | 9348.06 | 9348.06 | 2026-09-17 | 2026-09-29 | 13 | 48 | 60 | 719.08
|  | COSTO DIRECTO TOTAL (S/) |  |  |  | 455296.22
|  | GASTOS GENERALES (10.00%) |  |  |  | 45529.62
|  | UTILIDAD (8.00%) |  |  |  | 36423.7
|  | SUB TOTAL / VALOR VENTA (SIN IGV) |  |  |  | 537249.54
|  | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%) |  |  |  | 96704.92
|  | PRECIO TOTAL COMERCIAL DE OBRA (CON IGV) |  |  |  | 633954.46

## 02_CRONOGRAMA_PV_DIARIO
N° Día Obra | Fecha Obra | Código WBS | Nombre Frente WBS | PV Diario Programado (S/) | PV Acumulado WBS (S/)
1 | 2026-08-01 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 1166.89
1 | 2026-08-01 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
1 | 2026-08-01 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
1 | 2026-08-01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
2 | 2026-08-02 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 2333.78
2 | 2026-08-02 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
2 | 2026-08-02 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
2 | 2026-08-02 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
3 | 2026-08-03 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 3500.67
3 | 2026-08-03 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
3 | 2026-08-03 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
3 | 2026-08-03 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
4 | 2026-08-04 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 4667.56
4 | 2026-08-04 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
4 | 2026-08-04 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
4 | 2026-08-04 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
5 | 2026-08-05 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 5834.45
5 | 2026-08-05 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
5 | 2026-08-05 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
5 | 2026-08-05 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
6 | 2026-08-06 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 7001.34
6 | 2026-08-06 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
6 | 2026-08-06 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
6 | 2026-08-06 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
7 | 2026-08-07 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 8168.23
7 | 2026-08-07 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
7 | 2026-08-07 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
7 | 2026-08-07 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
8 | 2026-08-08 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 9335.12
8 | 2026-08-08 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
8 | 2026-08-08 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
8 | 2026-08-08 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
9 | 2026-08-09 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 10502.01
9 | 2026-08-09 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 0
9 | 2026-08-09 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
9 | 2026-08-09 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
10 | 2026-08-10 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 11668.9
10 | 2026-08-10 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 2798.4 | 2798.4
10 | 2026-08-10 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
10 | 2026-08-10 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
11 | 2026-08-11 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 12835.79
11 | 2026-08-11 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 2798.4 | 5596.8
11 | 2026-08-11 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
11 | 2026-08-11 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
12 | 2026-08-12 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 14002.68
12 | 2026-08-12 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 4368.28 | 9965.08
12 | 2026-08-12 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
12 | 2026-08-12 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
13 | 2026-08-13 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 15169.57
13 | 2026-08-13 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 4368.28 | 14333.36
13 | 2026-08-13 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
13 | 2026-08-13 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
14 | 2026-08-14 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 1166.89 | 16336.46
14 | 2026-08-14 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 4368.28 | 18701.64
14 | 2026-08-14 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
14 | 2026-08-14 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
15 | 2026-08-15 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
15 | 2026-08-15 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 8939.69 | 27641.33
15 | 2026-08-15 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
15 | 2026-08-15 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
16 | 2026-08-16 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
16 | 2026-08-16 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 8939.69 | 36581.02
16 | 2026-08-16 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
16 | 2026-08-16 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
17 | 2026-08-17 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
17 | 2026-08-17 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 8939.69 | 45520.71
17 | 2026-08-17 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
17 | 2026-08-17 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
18 | 2026-08-18 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
18 | 2026-08-18 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 13896.64 | 59417.35
18 | 2026-08-18 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
18 | 2026-08-18 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
19 | 2026-08-19 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
19 | 2026-08-19 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 13896.64 | 73313.99
19 | 2026-08-19 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
19 | 2026-08-19 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
20 | 2026-08-20 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
20 | 2026-08-20 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 13896.64 | 87210.63
20 | 2026-08-20 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
20 | 2026-08-20 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
21 | 2026-08-21 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
21 | 2026-08-21 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 13896.64 | 101107.27
21 | 2026-08-21 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 0
21 | 2026-08-21 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
22 | 2026-08-22 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
22 | 2026-08-22 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 17897.81 | 119005.08
22 | 2026-08-22 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 1761.82
22 | 2026-08-22 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
23 | 2026-08-23 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
23 | 2026-08-23 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 17897.81 | 136902.89
23 | 2026-08-23 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 3523.64
23 | 2026-08-23 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
24 | 2026-08-24 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
24 | 2026-08-24 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 17897.81 | 154800.7
24 | 2026-08-24 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 5285.46
24 | 2026-08-24 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
25 | 2026-08-25 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
25 | 2026-08-25 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 17897.81 | 172698.51
25 | 2026-08-25 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 7047.28
25 | 2026-08-25 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
26 | 2026-08-26 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
26 | 2026-08-26 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 15099.41 | 187797.92
26 | 2026-08-26 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 8809.1
26 | 2026-08-26 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
27 | 2026-08-27 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
27 | 2026-08-27 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 15099.41 | 202897.33
27 | 2026-08-27 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 10570.92
27 | 2026-08-27 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
28 | 2026-08-28 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
28 | 2026-08-28 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 18140.96 | 221038.29
28 | 2026-08-28 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 12332.74
28 | 2026-08-28 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
29 | 2026-08-29 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
29 | 2026-08-29 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 16571.08 | 237609.37
29 | 2026-08-29 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 14094.56
29 | 2026-08-29 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
30 | 2026-08-30 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
30 | 2026-08-30 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 16571.08 | 254180.45
30 | 2026-08-30 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 15856.38
30 | 2026-08-30 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
31 | 2026-08-31 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
31 | 2026-08-31 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 16571.08 | 270751.53
31 | 2026-08-31 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 1761.82 | 17618.2
31 | 2026-08-31 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
32 | 2026-09-01 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
32 | 2026-09-01 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 11999.67 | 282751.2
32 | 2026-09-01 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 20320.28
32 | 2026-09-01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
33 | 2026-09-02 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
33 | 2026-09-02 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 11999.67 | 294750.87
33 | 2026-09-02 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 23022.36
33 | 2026-09-02 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
34 | 2026-09-03 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
34 | 2026-09-03 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 11999.67 | 306750.54
34 | 2026-09-03 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 25724.44
34 | 2026-09-03 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
35 | 2026-09-04 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
35 | 2026-09-04 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 11999.67 | 318750.21
35 | 2026-09-04 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 28426.52
35 | 2026-09-04 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
36 | 2026-09-05 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
36 | 2026-09-05 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 11999.67 | 330749.88
36 | 2026-09-05 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 31128.6
36 | 2026-09-05 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
37 | 2026-09-06 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
37 | 2026-09-06 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 7042.72 | 337792.6
37 | 2026-09-06 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 33830.68
37 | 2026-09-06 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
38 | 2026-09-07 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
38 | 2026-09-07 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 7042.72 | 344835.32
38 | 2026-09-07 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 36532.76
38 | 2026-09-07 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
39 | 2026-09-08 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
39 | 2026-09-08 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 7042.72 | 351878.04
39 | 2026-09-08 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 39234.84
39 | 2026-09-08 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
40 | 2026-09-09 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
40 | 2026-09-09 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 7042.72 | 358920.76
40 | 2026-09-09 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 41936.92
40 | 2026-09-09 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
41 | 2026-09-10 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
41 | 2026-09-10 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 7042.72 | 365963.48
41 | 2026-09-10 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 44639
41 | 2026-09-10 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
42 | 2026-09-11 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
42 | 2026-09-11 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 3041.55 | 369005.03
42 | 2026-09-11 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 47341.08
42 | 2026-09-11 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
43 | 2026-09-12 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
43 | 2026-09-12 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 3041.55 | 372046.58
43 | 2026-09-12 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 2702.08 | 50043.16
43 | 2026-09-12 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
44 | 2026-09-13 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
44 | 2026-09-13 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
44 | 2026-09-13 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 940.26 | 50983.42
44 | 2026-09-13 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
45 | 2026-09-14 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
45 | 2026-09-14 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
45 | 2026-09-14 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 940.26 | 51923.68
45 | 2026-09-14 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
46 | 2026-09-15 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
46 | 2026-09-15 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
46 | 2026-09-15 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 940.26 | 52863.94
46 | 2026-09-15 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
47 | 2026-09-16 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
47 | 2026-09-16 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
47 | 2026-09-16 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 940.26 | 53804.2
47 | 2026-09-16 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 0 | 0
48 | 2026-09-17 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
48 | 2026-09-17 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
48 | 2026-09-17 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 940.26 | 54744.46
48 | 2026-09-17 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 719.08
49 | 2026-09-18 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
49 | 2026-09-18 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
49 | 2026-09-18 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 940.26 | 55684.72
49 | 2026-09-18 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 1438.16
50 | 2026-09-19 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
50 | 2026-09-19 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
50 | 2026-09-19 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 940.26 | 56624.98
50 | 2026-09-19 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 2157.24
51 | 2026-09-20 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
51 | 2026-09-20 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
51 | 2026-09-20 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 940.26 | 57565.24
51 | 2026-09-20 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 2876.32
52 | 2026-09-21 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
52 | 2026-09-21 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
52 | 2026-09-21 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
52 | 2026-09-21 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 3595.4
53 | 2026-09-22 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
53 | 2026-09-22 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
53 | 2026-09-22 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
53 | 2026-09-22 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 4314.48
54 | 2026-09-23 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
54 | 2026-09-23 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
54 | 2026-09-23 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
54 | 2026-09-23 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 5033.56
55 | 2026-09-24 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
55 | 2026-09-24 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
55 | 2026-09-24 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
55 | 2026-09-24 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 5752.64
56 | 2026-09-25 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
56 | 2026-09-25 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
56 | 2026-09-25 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
56 | 2026-09-25 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 6471.72
57 | 2026-09-26 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
57 | 2026-09-26 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
57 | 2026-09-26 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
57 | 2026-09-26 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 7190.8
58 | 2026-09-27 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
58 | 2026-09-27 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
58 | 2026-09-27 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
58 | 2026-09-27 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 7909.88
59 | 2026-09-28 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
59 | 2026-09-28 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
59 | 2026-09-28 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
59 | 2026-09-28 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 8628.96
60 | 2026-09-29 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 0 | 16336.46
60 | 2026-09-29 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 0 | 372046.58
60 | 2026-09-29 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 0 | 57565.24
60 | 2026-09-29 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 719.08 | 9348.04

## 03_CONSOLIDADO_DIARIO_EVM_WBS
N° Día Obra | Fecha Obra | Código WBS | Nombre Frente WBS | Presupuesto BAC (S/) | PV Programado Día (S/) | PV Acumulado (S/) | EV Ejecutado Día (S/) | EV Acumulado (S/) | AC Costo Real Día (S/) | AC Acumulado (S/) | Variación Costo CV (S/) | Variación Plazo SV (S/) | SPI Plazo (EV/PV) | CPI Costo (EV/AC) | Estado Alerta WBS
1 | 2026-08-01 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 1166.89 | 5823.2 | 5823.2 | 6331 | 6331 | -507.8 | 4656.31 | 4.9904 | 0.91979 | ALERTA SOBRECOSTO
1 | 2026-08-01 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SALUDABLE
1 | 2026-08-01 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SALUDABLE
1 | 2026-08-01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SALUDABLE
2 | 2026-08-02 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 2333.78 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | 3489.42 | 2.4952 | 0.91979 | ALERTA SOBRECOSTO
2 | 2026-08-02 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 8583 | 8583 | 4923 | 4923 | 3660 | 8583 | 1 | 1.7434 | SALUDABLE
2 | 2026-08-02 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SALUDABLE
2 | 2026-08-02 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SALUDABLE
3 | 2026-08-03 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 3500.67 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | 2322.53 | 1.6635 | 0.91979 | ALERTA SOBRECOSTO
3 | 2026-08-03 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 19585.5 | 28168.5 | 17373.6 | 22296.6 | 5871.9 | 28168.5 | 1 | 1.2634 | SALUDABLE
3 | 2026-08-03 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SALUDABLE
3 | 2026-08-03 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SALUDABLE
4 | 2026-08-04 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 4667.56 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | 1155.64 | 1.2476 | 0.91979 | ALERTA SOBRECOSTO
4 | 2026-08-04 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 10002.92 | 38171.42 | 6588.8 | 28885.4 | 9286.02 | 38171.42 | 1 | 1.3215 | SALUDABLE
4 | 2026-08-04 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 6976.8 | 6976.8 | 6372 | 6372 | 604.8 | 6976.8 | 1 | 1.0949 | SALUDABLE
4 | 2026-08-04 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | SALUDABLE
5 | 2026-08-05 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 5834.45 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -11.25 | 0.99807 | 0.91979 | ALERTA SOBRECOSTO
5 | 2026-08-05 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 6083.1 | 44254.52 | 5383.8 | 34269.2 | 9985.32 | 44254.52 | 1 | 1.2914 | SALUDABLE
5 | 2026-08-05 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 2350.65 | 9327.45 | 1358.8 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
5 | 2026-08-05 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 2337.02 | 2337.02 | 1299.2 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
6 | 2026-08-06 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 7001.34 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -1178.14 | 0.83173 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
6 | 2026-08-06 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 44254.52 | 1 | 1.2914 | SALUDABLE
6 | 2026-08-06 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
6 | 2026-08-06 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
7 | 2026-08-07 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 8168.23 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -2345.03 | 0.71291 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
7 | 2026-08-07 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 44254.52 | 1 | 1.2914 | SALUDABLE
7 | 2026-08-07 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
7 | 2026-08-07 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
8 | 2026-08-08 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 9335.12 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -3511.92 | 0.62379 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
8 | 2026-08-08 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 44254.52 | 1 | 1.2914 | SALUDABLE
8 | 2026-08-08 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
8 | 2026-08-08 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
9 | 2026-08-09 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 10502.01 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -4678.81 | 0.55448 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
9 | 2026-08-09 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 0 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 44254.52 | 1 | 1.2914 | SALUDABLE
9 | 2026-08-09 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
9 | 2026-08-09 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
10 | 2026-08-10 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 11668.9 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -5845.7 | 0.49904 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
10 | 2026-08-10 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 2798.4 | 2798.4 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 41456.12 | 15.8142 | 1.2914 | SALUDABLE
10 | 2026-08-10 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
10 | 2026-08-10 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
11 | 2026-08-11 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 12835.79 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -7012.59 | 0.45367 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
11 | 2026-08-11 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 2798.4 | 5596.8 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 38657.72 | 7.9071 | 1.2914 | SALUDABLE
11 | 2026-08-11 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
11 | 2026-08-11 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
12 | 2026-08-12 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 14002.68 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -8179.48 | 0.41586 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
12 | 2026-08-12 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 4368.28 | 9965.08 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 34289.44 | 4.441 | 1.2914 | SALUDABLE
12 | 2026-08-12 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
12 | 2026-08-12 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
13 | 2026-08-13 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 15169.57 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -9346.37 | 0.38387 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
13 | 2026-08-13 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 4368.28 | 14333.36 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 29921.16 | 3.0875 | 1.2914 | SALUDABLE
13 | 2026-08-13 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
13 | 2026-08-13 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
14 | 2026-08-14 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 1166.89 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
14 | 2026-08-14 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 4368.28 | 18701.64 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 25552.88 | 2.3663 | 1.2914 | SALUDABLE
14 | 2026-08-14 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
14 | 2026-08-14 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
15 | 2026-08-15 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
15 | 2026-08-15 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 8939.69 | 27641.33 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 16613.19 | 1.601 | 1.2914 | SALUDABLE
15 | 2026-08-15 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
15 | 2026-08-15 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
16 | 2026-08-16 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
16 | 2026-08-16 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 8939.69 | 36581.02 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | 7673.5 | 1.2098 | 1.2914 | SALUDABLE
16 | 2026-08-16 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
16 | 2026-08-16 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
17 | 2026-08-17 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
17 | 2026-08-17 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 8939.69 | 45520.71 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -1266.19 | 0.97218 | 1.2914 | SALUDABLE
17 | 2026-08-17 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
17 | 2026-08-17 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
18 | 2026-08-18 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
18 | 2026-08-18 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 13896.64 | 59417.35 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -15162.83 | 0.74481 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
18 | 2026-08-18 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
18 | 2026-08-18 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
19 | 2026-08-19 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
19 | 2026-08-19 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 13896.64 | 73313.99 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -29059.47 | 0.60363 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
19 | 2026-08-19 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
19 | 2026-08-19 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
20 | 2026-08-20 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
20 | 2026-08-20 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 13896.64 | 87210.63 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -42956.11 | 0.50744 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
20 | 2026-08-20 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
20 | 2026-08-20 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
21 | 2026-08-21 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
21 | 2026-08-21 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 13896.64 | 101107.27 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -56852.75 | 0.4377 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
21 | 2026-08-21 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 0 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 9327.45 | 1 | 1.2065 | SALUDABLE
21 | 2026-08-21 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
22 | 2026-08-22 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
22 | 2026-08-22 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 17897.81 | 119005.08 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -74750.56 | 0.37187 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
22 | 2026-08-22 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 1761.82 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 7565.63 | 5.2942 | 1.2065 | SALUDABLE
22 | 2026-08-22 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
23 | 2026-08-23 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
23 | 2026-08-23 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 17897.81 | 136902.89 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -92648.37 | 0.32325 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
23 | 2026-08-23 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 3523.64 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 5803.81 | 2.6471 | 1.2065 | SALUDABLE
23 | 2026-08-23 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
24 | 2026-08-24 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
24 | 2026-08-24 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 17897.81 | 154800.7 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -110546.18 | 0.28588 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
24 | 2026-08-24 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 5285.46 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 4041.99 | 1.7647 | 1.2065 | SALUDABLE
24 | 2026-08-24 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
25 | 2026-08-25 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
25 | 2026-08-25 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 17897.81 | 172698.51 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -128443.99 | 0.25625 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
25 | 2026-08-25 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 7047.28 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 2280.17 | 1.3236 | 1.2065 | SALUDABLE
25 | 2026-08-25 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
26 | 2026-08-26 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
26 | 2026-08-26 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 15099.41 | 187797.92 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -143543.4 | 0.23565 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
26 | 2026-08-26 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 8809.1 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | 518.35 | 1.0588 | 1.2065 | SALUDABLE
26 | 2026-08-26 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
27 | 2026-08-27 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
27 | 2026-08-27 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 15099.41 | 202897.33 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -158642.81 | 0.21811 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
27 | 2026-08-27 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 10570.92 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -1243.47 | 0.88237 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
27 | 2026-08-27 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
28 | 2026-08-28 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
28 | 2026-08-28 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 18140.96 | 221038.29 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -176783.77 | 0.20021 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
28 | 2026-08-28 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 12332.74 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -3005.29 | 0.75632 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
28 | 2026-08-28 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
29 | 2026-08-29 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
29 | 2026-08-29 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 16571.08 | 237609.37 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -193354.85 | 0.18625 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
29 | 2026-08-29 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 14094.56 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -4767.11 | 0.66178 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
29 | 2026-08-29 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
30 | 2026-08-30 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
30 | 2026-08-30 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 16571.08 | 254180.45 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -209925.93 | 0.17411 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
30 | 2026-08-30 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 15856.38 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -6528.93 | 0.58825 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
30 | 2026-08-30 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
31 | 2026-08-31 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
31 | 2026-08-31 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 16571.08 | 270751.53 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -226497.01 | 0.16345 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
31 | 2026-08-31 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 1761.82 | 17618.2 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -8290.75 | 0.52942 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
31 | 2026-08-31 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
32 | 2026-09-01 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
32 | 2026-09-01 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 11999.67 | 282751.2 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -238496.68 | 0.15651 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
32 | 2026-09-01 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 20320.28 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -10992.83 | 0.45902 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
32 | 2026-09-01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
33 | 2026-09-02 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
33 | 2026-09-02 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 11999.67 | 294750.87 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -250496.35 | 0.15014 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
33 | 2026-09-02 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 23022.36 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -13694.91 | 0.40515 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
33 | 2026-09-02 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
34 | 2026-09-03 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
34 | 2026-09-03 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 11999.67 | 306750.54 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -262496.02 | 0.14427 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
34 | 2026-09-03 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 25724.44 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -16396.99 | 0.36259 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
34 | 2026-09-03 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
35 | 2026-09-04 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
35 | 2026-09-04 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 11999.67 | 318750.21 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -274495.69 | 0.13884 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
35 | 2026-09-04 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 28426.52 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -19099.07 | 0.32812 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
35 | 2026-09-04 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
36 | 2026-09-05 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
36 | 2026-09-05 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 11999.67 | 330749.88 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -286495.36 | 0.1338 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
36 | 2026-09-05 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 31128.6 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -21801.15 | 0.29964 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
36 | 2026-09-05 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
37 | 2026-09-06 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
37 | 2026-09-06 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 7042.72 | 337792.6 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -293538.08 | 0.13101 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
37 | 2026-09-06 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 33830.68 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -24503.23 | 0.27571 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
37 | 2026-09-06 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
38 | 2026-09-07 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
38 | 2026-09-07 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 7042.72 | 344835.32 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -300580.8 | 0.12834 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
38 | 2026-09-07 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 36532.76 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -27205.31 | 0.25532 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
38 | 2026-09-07 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
39 | 2026-09-08 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
39 | 2026-09-08 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 7042.72 | 351878.04 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -307623.52 | 0.12577 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
39 | 2026-09-08 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 39234.84 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -29907.39 | 0.23773 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
39 | 2026-09-08 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
40 | 2026-09-09 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
40 | 2026-09-09 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 7042.72 | 358920.76 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -314666.24 | 0.1233 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
40 | 2026-09-09 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 41936.92 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -32609.47 | 0.22242 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
40 | 2026-09-09 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
41 | 2026-09-10 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
41 | 2026-09-10 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 7042.72 | 365963.48 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -321708.96 | 0.12093 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
41 | 2026-09-10 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 44639 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -35311.55 | 0.20895 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
41 | 2026-09-10 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
42 | 2026-09-11 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
42 | 2026-09-11 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 3041.55 | 369005.03 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -324750.51 | 0.11993 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
42 | 2026-09-11 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 47341.08 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -38013.63 | 0.19703 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
42 | 2026-09-11 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
43 | 2026-09-12 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
43 | 2026-09-12 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 3041.55 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
43 | 2026-09-12 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 2702.08 | 50043.16 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -40715.71 | 0.18639 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
43 | 2026-09-12 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
44 | 2026-09-13 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
44 | 2026-09-13 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
44 | 2026-09-13 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 940.26 | 50983.42 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -41655.97 | 0.18295 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
44 | 2026-09-13 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
45 | 2026-09-14 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
45 | 2026-09-14 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
45 | 2026-09-14 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 940.26 | 51923.68 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -42596.23 | 0.17964 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
45 | 2026-09-14 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
46 | 2026-09-15 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
46 | 2026-09-15 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
46 | 2026-09-15 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 940.26 | 52863.94 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -43536.49 | 0.17644 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
46 | 2026-09-15 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
47 | 2026-09-16 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
47 | 2026-09-16 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
47 | 2026-09-16 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 940.26 | 53804.2 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -44476.75 | 0.17336 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
47 | 2026-09-16 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 0 | 0 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 2337.02 | 1 | 1.7988 | SALUDABLE
48 | 2026-09-17 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
48 | 2026-09-17 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
48 | 2026-09-17 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 940.26 | 54744.46 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -45417.01 | 0.17038 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
48 | 2026-09-17 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 719.08 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 1617.94 | 3.25 | 1.7988 | SALUDABLE
49 | 2026-09-18 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
49 | 2026-09-18 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
49 | 2026-09-18 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 940.26 | 55684.72 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -46357.27 | 0.1675 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
49 | 2026-09-18 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 1438.16 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 898.86 | 1.625 | 1.7988 | SALUDABLE
50 | 2026-09-19 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
50 | 2026-09-19 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
50 | 2026-09-19 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 940.26 | 56624.98 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -47297.53 | 0.16472 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
50 | 2026-09-19 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 2157.24 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | 179.78 | 1.0833 | 1.7988 | SALUDABLE
51 | 2026-09-20 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
51 | 2026-09-20 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
51 | 2026-09-20 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 940.26 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
51 | 2026-09-20 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 2876.32 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -539.3 | 0.8125 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
52 | 2026-09-21 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
52 | 2026-09-21 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
52 | 2026-09-21 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
52 | 2026-09-21 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 3595.4 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -1258.38 | 0.65 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
53 | 2026-09-22 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
53 | 2026-09-22 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
53 | 2026-09-22 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
53 | 2026-09-22 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 4314.48 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -1977.46 | 0.54167 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
54 | 2026-09-23 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
54 | 2026-09-23 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
54 | 2026-09-23 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
54 | 2026-09-23 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 5033.56 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -2696.54 | 0.46429 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
55 | 2026-09-24 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
55 | 2026-09-24 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
55 | 2026-09-24 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
55 | 2026-09-24 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 5752.64 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -3415.62 | 0.40625 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
56 | 2026-09-25 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
56 | 2026-09-25 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
56 | 2026-09-25 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
56 | 2026-09-25 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 6471.72 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -4134.7 | 0.36111 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
57 | 2026-09-26 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
57 | 2026-09-26 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
57 | 2026-09-26 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
57 | 2026-09-26 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 7190.8 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -4853.78 | 0.325 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
58 | 2026-09-27 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
58 | 2026-09-27 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
58 | 2026-09-27 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
58 | 2026-09-27 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 7909.88 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -5572.86 | 0.29546 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
59 | 2026-09-28 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
59 | 2026-09-28 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
59 | 2026-09-28 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
59 | 2026-09-28 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 8628.96 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -6291.94 | 0.27083 | 1.7988 | ALERTA RETRASO
60 | 2026-09-29 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 16336.4 | 0 | 16336.46 | 0 | 5823.2 | 0 | 6331 | -507.8 | -10513.26 | 0.35645 | 0.91979 | ALERTA RETRASO
60 | 2026-09-29 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 372046.56 | 0 | 372046.58 | 0 | 44254.52 | 0 | 34269.2 | 9985.32 | -327792.06 | 0.11895 | 1.2914 | ALERTA RETRASO
60 | 2026-09-29 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 0 | 57565.24 | 0 | 9327.45 | 0 | 7730.8 | 1596.65 | -48237.79 | 0.16203 | 1.2065 | ALERTA RETRASO
60 | 2026-09-29 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 719.08 | 9348.04 | 0 | 2337.02 | 0 | 1299.2 | 1037.82 | -7011.02 | 0.25 | 1.7988 | ALERTA RETRASO

## 04_LOG_FIELD_ENTRIES
ID Registro | Fecha | Rol Responsable | Código WBS | Código Recurso/Partida | Descripción / Detalle | Cantidad Campo | Unidad | P.U. (Busca en Maestro) | Subtotal Monto (S/) | Categoría EVM | Origen HTML
LOG-20260801-001 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ (1 pers. x 8h) | 8 | hh | 32.5 | 260 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260801-002 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_OPERARIO | OPERARIO (2 pers. x 8h) | 16 | hh | 26.8 | 428.8 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260801-003 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_PEON | PEON (4 pers. x 8h) | 32 | hh | 20.1 | 643.2 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260801-004 | 2026-08-01 | Almacenero | WBS-100 | MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO | 150 | pza | 4.5 | 675 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260801-005 | 2026-08-01 | Almacenero | WBS-100 | MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR ZANJA | 10 | gla | 18 | 180 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260801-006 | 2026-08-01 | Administradora | WBS-100 | SUB_MOVILIZACION | MOVILIZACION DE MAQUINARIA | 1 | glb | 4000 | 4000 | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260801-007 | 2026-08-01 | Administradora | WBS-100 | EQ_ESTACION_TOTAL | ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA | 8 | hm | 18 | 144 | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260801-008 | 2026-08-01 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.01 | OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES (50%) | 0.5 | GLB | 8296.4 | 4148.2 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260801-009 | 2026-08-01 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL TRAMO T-1 | 500 | M | 3.35 | 1675 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260802-010 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ CONTROL ZANJA | 8 | hh | 32.5 | 260 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-011 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO ENTIBADO Y CAMA | 24 | hh | 26.8 | 643.2 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-012 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON REPELE Y CAMA | 48 | hh | 20.1 | 964.8 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-013 | 2026-08-02 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 35 | m3 | 45 | 1575 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260802-014 | 2026-08-02 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 HP | 8 | hm | 185 | 1480 | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260802-015 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION ZANJA H=1.5-2.2M A MAQUINA | 450 | M3 | 11.66 | 5247 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260802-016 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | COLOCACION CAMA DE ARENA E=0.10M | 300 | M | 11.12 | 3336 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-017 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO TUBERO ALCANTARILLADO | 24 | hh | 26.8 | 643.2 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-018 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL COMPACTACION | 16 | hh | 22.4 | 358.4 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-019 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON APOYO MONTAJE TUBERIA | 40 | hh | 20.1 | 804 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-020 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 | 280 | m | 42 | 11760 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260803-021 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC | 12 | kg | 24 | 288 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260803-022 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_MATERIAL_PR | MATERIAL AFIRMADO RELLENO COMPACTADO | 60 | m3 | 38 | 2280 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260803-023 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA RELLENO Y LIMPIEZA | 8 | hm | 130 | 1040 | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260803-024 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm | 25 | 200 | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260803-025 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | INSTALACION TUBERIA PVC 200MM ALCANTARILLADO | 250 | M | 55.51 | 13877.5 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-026 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO ZANJA CAPAS 0.20M | 200 | M3 | 28.54 | 5708 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260804-027 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO MONTAJE BUZONES | 16 | hh | 26.8 | 428.8 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260804-028 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO TUBERO AGUA POTABLE | 16 | hh | 26.8 | 428.8 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260804-029 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON APERTURA ZANJA AGUA | 32 | hh | 20.1 | 643.2 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260804-030 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO DE CONCRETO H=2.0M | 4 | und | 1050 | 4200 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260804-031 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 200 | m | 26.5 | 5300 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260804-032 | 2026-08-04 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES | 6 | hm | 160 | 960 | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260804-033 | 2026-08-04 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO ASENTADO Y SELLADO BUZONES | 4 | und | 250 | 1000 | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260804-034 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION BUZONES PREFABRICADOS CONCRETO | 4 | UND | 2500.73 | 10002.92 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260804-035 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 180 | M | 38.76 | 6976.8 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-036 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO | 16 | hh | 26.8 | 428.8 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-037 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO CONEXION DOMICILIARIA AGUA | 16 | hh | 26.8 | 428.8 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-038 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OFICIAL | OFICIAL PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED | 8 | hh | 22.4 | 179.2 | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-039 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA 12X24 | 15 | und | 145 | 2175 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-040 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL DN 160MM ACOMETIDA | 90 | m | 22 | 1980 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-041 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA MEDIDOR + ABRAZADERA | 15 | und | 62 | 930 | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-042 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO ENSAYOS DENSIDAD DE CAMPO | 10 | und | 80 | 800 | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260805-043 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-400 | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA AGUA PRUEBAS HIDRAULICAS | 8 | hm | 140 | 1120 | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260805-044 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO (15 ACOMETIDAS) | 15 | UND | 405.54 | 6083.1 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-045 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE (15 ACOMETIDAS) | 15 | UND | 156.71 | 2350.65 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-046 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-400 | 01.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA TRAMO 1 REDES (25%) | 0.25 | GLB | 9348.06 | 2337.02 | EV_PRODUCCION | ing_campo.html

## 05_MAESTRO_RECURSOS
Código Recurso | Descripción del Recurso / Insumo | Unidad | P.U. Meta Oficial (S/) | Categoría EVM
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 32.5 | AC_MO
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 26.8 | AC_MO
MO_OFICIAL | OFICIAL | hh | 22.4 | AC_MO
MO_PEON | PEON | hh | 20.1 | AC_MO
MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO | pza | 4.5 | AC_MAT
MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR DE ZANJA | gla | 18 | AC_MAT
MAT_CORDEL | CORDEL / NYLON | m | 0.8 | AC_MAT
MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA E=0.10M | m3 | 45 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM SERIE S-20 ALCANTARILLADO | m | 42 | AC_MAT
MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA CON ESPIGA Y CAMPANA | kg | 24 | AC_MAT
MAT_MATERIAL_PR | MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO PARA RELLENO COMPACTADO | m3 | 38 | AC_MAT
MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS | m3 | 12 | AC_MAT
MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO H=1.5-2.5M CON MARCO Y TAPA | und | 1050 | AC_MAT
MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE CONCRETO 12X24 WITH TAPA | und | 145 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL DN 160MM PARA ACOMETIDA ALCANTARILLADO | m | 22 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | m | 26.5 | AC_MAT
MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS Y CODOS PVC AGUA 110MM (PROMEDIO/M) | glb | 5 | AC_MAT
MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA PARA MEDIDOR + ABRAZADERA + LLAVE DE PASO | und | 62 | AC_MAT
MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 PARA ACOMETIDA AGUA | m | 3.8 | AC_MAT
MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PARA DESINFECCION | kg | 35 | AC_MAT
MAT_CARTEL | CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M | und | 1200 | AC_MAT
MAT_CASETA | CASETA DE ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL | glb | 2300 | AC_MAT
EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 HP | hm | 185 | AC_EQP
EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP | hm | 130 | AC_EQP
EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | hm | 25 | AC_EQP
EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO CAMINANTE 1.5 TN | hm | 45 | AC_EQP
EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GLN | hm | 140 | AC_EQP
EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN PARA MONTAJE DE BUZONES | hm | 160 | AC_EQP
EQ_ESTACION_TOTAL | EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL | hm | 18 | AC_EQP
SUB_MOVILIZACION | SUBCONTRATO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | glb | 4000 | AC_SUB
SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (PROCTOR/DENSIDAD) | und | 80 | AC_SUB
SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO SERVICIO ASENTADO Y ANCLAJE BUZONES PREFABRICADOS | und | 250 | AC_SUB

## 06_MAESTRO_PARTIDAS_EV
Item Partida | Código Partida | Descripción de la Partida Presupuestal | Unidad | Metrado Presupuesto Meta | P.U. Directo Meta (S/) | Presupuesto Parcial Meta (S/) | Metrado Ejecutado Acumulado (Formulado del Campo) | % Avance Físico Partida | Valor Ganado EV Acumulado (S/) | Saldo Metrado por Ejecutar | Saldo Valor por Ejecutar (S/)
01.01 | 01.01 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | GLB | 1 | 8296.4 | 8296.4 | 0.5 | 50% | 4148.2 | 0.5 | 4148.2
01.02.01 | 01.02.01 | Trazo, Nivelación y Replanteo de Zanjas | M | 2400 | 3.35 | 8040 | 500 | 20.83% | 1675 | 1900 | 6365
01.02.02 | 01.02.02 | Excavación de Zanja H=1.50m - 2.20m a Máquina (Terreno Normal) | M3 | 3840 | 11.66 | 44774.4 | 450 | 11.72% | 5247 | 3390 | 39527.4
01.02.03 | 01.02.03 | Preparación y Colocación de Cama de Arena e=0.10m | M | 2400 | 11.12 | 26688 | 300 | 12.5% | 3336 | 2100 | 23352
01.02.04 | 01.02.04 | Suministro e Instalación de Tubería PVC UF DN 200mm Serie S-20 para Alcantarillado | M | 1400 | 55.51 | 77714 | 250 | 17.86% | 13877.5 | 1150 | 63836.5
01.02.05 | 01.02.05 | Relleno Compactado de Zanja en Capas de 0.20m con Maquinaria/Plancha | M3 | 3300 | 28.54 | 94182 | 200 | 6.061% | 5708 | 3100 | 88474
01.02.06 | 01.02.06 | Construcción de Buzones Prefabricados de Concreto h=1.50m - 2.50m (Inc. Marco y Tapa) | UND | 32 | 2500.73 | 80023.36 | 4 | 12.5% | 10002.92 | 28 | 70020.44
01.02.07 | 01.02.07 | Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Caja de Registro + Acometida) | UND | 120 | 405.54 | 48664.8 | 15 | 12.5% | 6083.1 | 105 | 42581.7
01.03.01 | 01.03.01 | Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 DN 110mm para Agua Potable | M | 1000 | 38.76 | 38760 | 180 | 18% | 6976.8 | 820 | 31783.2
01.03.02 | 01.03.02 | Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (Caja de Agua + Abrazadera + Acometida) | UND | 120 | 156.71 | 18805.2 | 15 | 12.5% | 2350.65 | 105 | 16454.55
01.04.01 | 01.04.01 | Pruebas Hidráulicas de Redes de Agua y Alcantarillado + Desinfección | GLB | 1 | 9348.06 | 9348.06 | 0.25 | 25% | 2337.02 | 0.75 | 7011.04
TOTAL OBRA |  | Consolidado Partidas |  |  |  | 455296.22 |  | 13.56% | 61742.19 |  | 393554.03