## 01_DASHBOARD_KPI
PANEL CENTRAL DE CONTROL DE RESULTADO OPERATIVO (RO) Y EVM - 5 DÍAS DE OBRA
Habilitación Urbana Los Cedros ¦ Redes Sanitarias ¦ Base de Datos Viva Google Sheets / Excel
Presupuesto Meta (BAC) | Planificado a la Fecha (PV) | Valor Ganado Exec (EV) | Costo Real Incurrido (AC) | Variación Costo (CV = EV-AC) | Índice Costo (CPI) | Índice Plazo (SPI) | Proyección Cierre (EAC) | Desvío Meta (EAC - BAC)
DESGLOSE DE COSTO REAL INCURRIDO ($AC$) POR COMPONENTE Y ROL DE CAMPO
Componente Costo | Rol Responsables | Tipo EVM | Fórmula Sumatoria Viva | Monto Incurrido (PEN) | % Incidencia AC
Mano de Obra ($HH$) | Tareador (Bildin) | AC_MO
Materiales de Almacén | Almacenero | AC_MAT
Equipos y Horas Máquina | Administradora | AC_EQP
Subcontratos y Ensayos | Administradora | AC_SUB
TOTAL COSTO REAL INCURRIDO (AC)
HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN DIARIA DE AVANCE (DÍA 1 AL DÍA 5)
Fecha | Costo MO (S/) | Costo Mat (S/) | Costo Eqp/Sub (S/) | Total Costo Real ($AC$) | Valor Ganado ($EV$) | Diferencia Diaria ($EV-AC$) | CPI Diario
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
TOTAL ACUMULADO OBRA

## 02_REGISTROS_DIARIOS
ID Registro | Fecha | Rol Responsable | Código WBS | Código Recurso/Partida | Descripción / Detalle | Cantidad | Unidad | P.U. Meta (S/) | Costo Total (S/) | Categoría EVM | Origen HTML | Estado Validado
LOG-20260801-001 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ (1 pers. x 8h) | 8 | hh | 32.5 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260801-002 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_OPERARIO | OPERARIO (2 pers. x 8h) | 16 | hh | 26.8 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260801-003 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_PEON | PEON (4 pers. x 8h) | 32 | hh | 20.1 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260801-004 | 2026-08-01 | Almacenero | WBS-100 | MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO EN AV. LOS CEDROS | 150 | pza | 4.5 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260801-005 | 2026-08-01 | Almacenero | WBS-100 | MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR ZANJA | 10 | gla | 18 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260801-006 | 2026-08-01 | Administradora | WBS-100 | SUB_MOVILIZACION | MOVILIZACION DE MAQUINARIA A OBRA | 1 | glb | 4000 |  | AC_SUB | administradora.html | VALIDO
LOG-20260801-007 | 2026-08-01 | Administradora | WBS-100 | EQ_ESTACION_TOTAL | ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA | 8 | hm | 18 |  | AC_EQP | administradora.html | VALIDO
LOG-20260801-008 | 2026-08-01 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.01 | OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES (50%) | 0.5 | GLB | 8296.4 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260801-009 | 2026-08-01 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.02.01 | TRAZO Y REPLANTEO INICIAL TRAMO T-1 | 500 | M | 3.35 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260802-010 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ CONTROL ZANJA | 8 | hh | 32.5 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260802-011 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO ENTIBADO Y CAMA | 24 | hh | 26.8 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260802-012 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON REPELE Y CAMA (6 pers. x 8h) | 48 | hh | 20.1 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260802-013 | 2026-08-02 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA E=0.10M | 35 | m3 | 45 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260802-014 | 2026-08-02 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 HP EN ZANJA PRINCIPAL | 8 | hm | 185 |  | AC_EQP | administradora.html | VALIDO
LOG-20260802-015 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA H=1.5-2.2M A MAQUINA TRAMO T-1 | 450 | M3 | 11.66 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260802-016 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | COLOCACION DE CAMA DE ARENA E=0.10M TRAMO T-1 | 300 | M | 11.12 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260803-017 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO TUBERO ALCANTARILLADO (3 pers. x 8h) | 24 | hh | 26.8 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260803-018 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL COMPACTACION Y LUBRICADO | 16 | hh | 22.4 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260803-019 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON APOYO MONTAJE TUBERIA | 40 | hh | 20.1 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260803-020 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 280 | m | 42 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260803-021 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA PVC | 12 | kg | 24 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260803-022 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_MATERIAL_PR | MATERIAL AFIRMADO PRESTAMO RELLENO COMPACTADO | 60 | m3 | 38 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260803-023 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA RELLENO Y LIMPIEZA | 8 | hm | 130 |  | AC_EQP | administradora.html | VALIDO
LOG-20260803-024 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP EN ZANJA | 8 | hm | 25 |  | AC_EQP | administradora.html | VALIDO
LOG-20260803-025 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | INSTALACION TUBERIA PVC UF DN 200MM ALCANTARILLADO | 250 | M | 55.51 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260803-026 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CAPAS 0.20M | 200 | M3 | 28.54 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260804-027 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO MONTAJE BUZONES | 16 | hh | 26.8 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260804-028 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO TUBERO AGUA POTABLE | 16 | hh | 26.8 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260804-029 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON APERTURA ZANJA AGUA | 32 | hh | 20.1 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260804-030 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO DE CONCRETO H=2.0M CON MARCO/TAPA | 4 | und | 1050 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260804-031 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 200 | m | 26.5 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260804-032 | 2026-08-04 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES PREFABRICADOS | 6 | hm | 160 |  | AC_EQP | administradora.html | VALIDO
LOG-20260804-033 | 2026-08-04 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO ASENTADO Y SELLADO DE BUZONES | 4 | und | 250 |  | AC_SUB | administradora.html | VALIDO
LOG-20260804-034 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION DE BUZONES PREFABRICADOS CONCRETO H=1.5-2.5M | 4 | UND | 2500.73 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260804-035 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 180 | M | 38.76 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260805-036 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO CONEXION DOMICILIARIA ALCANTARILLADO | 16 | hh | 26.8 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260805-037 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO CONEXION DOMICILIARIA AGUA | 16 | hh | 26.8 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260805-038 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OFICIAL | OFICIAL PRUEBAS HIDRAULICAS DE RED | 8 | hh | 22.4 |  | AC_MO | tareador.html | VALIDO
LOG-20260805-039 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA 12X24 WITH TAPA | 15 | und | 145 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260805-040 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL DN 160MM ACOMETIDA | 90 | m | 22 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260805-041 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA MEDIDOR + ABRAZADERA + LLAVE | 15 | und | 62 |  | AC_MAT | almacenero.html | VALIDO
LOG-20260805-042 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO ENSAYOS DENSIDAD DE CAMPO (PROCTOR) | 10 | und | 80 |  | AC_SUB | administradora.html | VALIDO
LOG-20260805-043 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-400 | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA AGUA PRUEBAS HIDRAULICAS | 8 | hm | 140 |  | AC_EQP | administradora.html | VALIDO
LOG-20260805-044 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO (15 ACOMETIDAS) | 15 | UND | 405.54 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260805-045 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE (15 ACOMETIDAS) | 15 | UND | 156.71 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO
LOG-20260805-046 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-400 | 01.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA TRAMO 1 ALCANTARILLADO Y AGUA (25%) | 0.25 | GLB | 9348.06 |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html | VALIDO

## 03_EVM_POR_WBS
Código WBS | Descripción Frente WBS | Presupuesto BAC Meta (S/) | Planificado PV (S/) | Costo MO (S/) | Costo Mat (S/) | Costo Eqp/Sub (S/) | Total Costo Real AC (S/) | Valor Ganado EV (S/) | Diferencia (EV - AC) | CPI (Costo) | SPI (Plazo) | EAC Proyectado (S/)
WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
TOTAL OBRA WBS | Consolidado de Redes Sanitarias

## 04_CATALOGO_WBS
CÓDIGO WBS | NOMBRE DEL FRENTE / WBS | PRESUPUESTO META (BAC S/) | PLANIFICADO ACUMULADO (PV S/)
WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización | 8296.4 | 8296.4
WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones | 380086.56 | 45000
WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias | 57565.2 | 12000
WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega | 9348.06 | 2500

## 05_CATALOGO_RECURSOS
Código Recurso | Descripción Recurso / Insumo | Unidad | P.U. Meta (S/) | Categoría EVM
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 32.5 | AC_MO
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 26.8 | AC_MO
MO_OFICIAL | OFICIAL | hh | 22.4 | AC_MO
MO_PEON | PEON | hh | 20.1 | AC_MO
MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO | pza | 4.5 | AC_MAT
MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR DE ZANJA | gla | 18 | AC_MAT
MAT_CORDEL | CORDEL / NYLON | m | 0.8 | AC_MAT
MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA E=0.10M | m3 | 45 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM SERIE S-20 ALCANTARILLADO | m | 42 | AC_MAT
MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA CON ESPIGA Y CAMPANA | kg | 24 | AC_MAT
MAT_MATERIAL_PR | MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO PARA RELLENO COMPACTADO | m3 | 38 | AC_MAT
MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS | m3 | 12 | AC_MAT
MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO H=1.5-2.5M CON MARCO Y TAPA | und | 1050 | AC_MAT
MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE CONCRETO 12X24 WITH TAPA | und | 145 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL DN 160MM PARA ACOMETIDA ALCANTARILLADO | m | 22 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | m | 26.5 | AC_MAT
MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA PARA MEDIDOR + ABRAZADERA + LLAVE DE PASO | und | 62 | AC_MAT
EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 HP | hm | 185 | AC_EQP
EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP | hm | 130 | AC_EQP
EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | hm | 25 | AC_EQP
EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO CAMINANTE 1.5 TN | hm | 45 | AC_EQP
EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GLN | hm | 140 | AC_EQP
EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN PARA MONTAJE DE BUZONES | hm | 160 | AC_EQP
EQ_ESTACION_TOTAL | EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL | hm | 18 | AC_EQP
SUB_MOVILIZACION | SUBCONTRATO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | glb | 4000 | AC_SUB
SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (PROCTOR/DENSIDAD) | und | 80 | AC_SUB
SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO SERVICIO ASENTADO Y ANCLAJE BUZONES PREFABRICADOS | und | 250 | AC_SUB