## 01_PRESUPUESTO_CRONOGRAMA_BASE
Item | Código WBS | Descripción de la Partida Presupuestal | Unidad | Metrado Meta | P.U. Directo (S/) | Parcial Directo (S/) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Día Inicio Obra | Día Fin Obra | Tasa PV Diario (S/Día)
01.01 | WBS-100 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | GLB | 1 | 8296.4 |  | 2026-08-01 | 2026-08-14 |  | 1 | 14
01.02.01 | WBS-100 | Trazo, Nivelación y Replanteo de Zanjas | M | 2400 | 3.35 |  | 2026-08-01 | 2026-08-14 |  | 1 | 14
01.02.02 | WBS-200 | Excavación de Zanja H=1.50m - 2.20m a Máquina (Terreno Normal) | M3 | 3840 | 11.66 |  | 2026-08-10 | 2026-08-25 |  | 10 | 25
01.02.03 | WBS-200 | Preparación y Colocación de Cama de Arena e=0.10m | M | 2400 | 11.12 |  | 2026-08-12 | 2026-08-28 |  | 12 | 28
01.02.04 | WBS-200 | Suministro e Instalación de Tubería PVC UF DN 200mm Serie S-20 para Alcantarillado | M | 1400 | 55.51 |  | 2026-08-15 | 2026-08-31 |  | 15 | 31
01.02.05 | WBS-200 | Relleno Compactado de Zanja en Capas de 0.20m con Maquinaria/Plancha | M3 | 3300 | 28.54 |  | 2026-08-18 | 2026-09-05 |  | 18 | 36
01.02.06 | WBS-200 | Construcción de Buzones Prefabricados de Concreto h=1.50m - 2.50m (Inc. Marco y Tapa) | UND | 32 | 2500.73 |  | 2026-08-22 | 2026-09-10 |  | 22 | 41
01.02.07 | WBS-200 | Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Caja de Registro + Acometida) | UND | 120 | 405.54 |  | 2026-08-28 | 2026-09-12 |  | 28 | 43
01.03.01 | WBS-300 | Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 DN 110mm para Agua Potable | M | 1000 | 38.76 |  | 2026-08-22 | 2026-09-12 |  | 22 | 43
01.03.02 | WBS-300 | Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (Caja de Agua + Abrazadera + Acometida) | UND | 120 | 156.71 |  | 2026-09-01 | 2026-09-20 |  | 32 | 51
01.04.01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas de Redes de Agua y Alcantarillado + Desinfección | GLB | 1 | 9348.06 |  | 2026-09-17 | 2026-09-29 |  | 48 | 60
COSTO DIRECTO TOTAL (S/)
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (8.00%)
SUB TOTAL / VALOR VENTA (SIN IGV)
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV 18%)
PRECIO TOTAL COMERCIAL DE OBRA (CON IGV)

## 02_CRONOGRAMA_PV_DIARIO
N° Día Obra | Fecha Obra | Código WBS | Nombre Frente WBS | PV Diario Programado (S/) | PV Acumulado WBS (S/)
1 | 2026-08-01 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
1 | 2026-08-01 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
1 | 2026-08-01 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
1 | 2026-08-01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
2 | 2026-08-02 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
2 | 2026-08-02 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
2 | 2026-08-02 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
2 | 2026-08-02 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
3 | 2026-08-03 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
3 | 2026-08-03 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
3 | 2026-08-03 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
3 | 2026-08-03 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
4 | 2026-08-04 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
4 | 2026-08-04 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
4 | 2026-08-04 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
4 | 2026-08-04 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
5 | 2026-08-05 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
5 | 2026-08-05 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
5 | 2026-08-05 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
5 | 2026-08-05 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
6 | 2026-08-06 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
6 | 2026-08-06 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
6 | 2026-08-06 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
6 | 2026-08-06 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
7 | 2026-08-07 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
7 | 2026-08-07 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
7 | 2026-08-07 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
7 | 2026-08-07 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
8 | 2026-08-08 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
8 | 2026-08-08 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
8 | 2026-08-08 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
8 | 2026-08-08 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
9 | 2026-08-09 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
9 | 2026-08-09 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
9 | 2026-08-09 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
9 | 2026-08-09 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
10 | 2026-08-10 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
10 | 2026-08-10 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
10 | 2026-08-10 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
10 | 2026-08-10 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
11 | 2026-08-11 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
11 | 2026-08-11 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
11 | 2026-08-11 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
11 | 2026-08-11 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
12 | 2026-08-12 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
12 | 2026-08-12 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
12 | 2026-08-12 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
12 | 2026-08-12 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
13 | 2026-08-13 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
13 | 2026-08-13 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
13 | 2026-08-13 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
13 | 2026-08-13 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
14 | 2026-08-14 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
14 | 2026-08-14 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
14 | 2026-08-14 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
14 | 2026-08-14 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
15 | 2026-08-15 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
15 | 2026-08-15 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
15 | 2026-08-15 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
15 | 2026-08-15 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
16 | 2026-08-16 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
16 | 2026-08-16 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
16 | 2026-08-16 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
16 | 2026-08-16 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
17 | 2026-08-17 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
17 | 2026-08-17 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
17 | 2026-08-17 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
17 | 2026-08-17 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
18 | 2026-08-18 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
18 | 2026-08-18 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
18 | 2026-08-18 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
18 | 2026-08-18 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
19 | 2026-08-19 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
19 | 2026-08-19 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
19 | 2026-08-19 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
19 | 2026-08-19 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
20 | 2026-08-20 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
20 | 2026-08-20 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
20 | 2026-08-20 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
20 | 2026-08-20 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
21 | 2026-08-21 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
21 | 2026-08-21 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
21 | 2026-08-21 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
21 | 2026-08-21 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
22 | 2026-08-22 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
22 | 2026-08-22 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
22 | 2026-08-22 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
22 | 2026-08-22 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
23 | 2026-08-23 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
23 | 2026-08-23 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
23 | 2026-08-23 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
23 | 2026-08-23 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
24 | 2026-08-24 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
24 | 2026-08-24 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
24 | 2026-08-24 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
24 | 2026-08-24 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
25 | 2026-08-25 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
25 | 2026-08-25 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
25 | 2026-08-25 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
25 | 2026-08-25 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
26 | 2026-08-26 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
26 | 2026-08-26 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
26 | 2026-08-26 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
26 | 2026-08-26 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
27 | 2026-08-27 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
27 | 2026-08-27 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
27 | 2026-08-27 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
27 | 2026-08-27 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
28 | 2026-08-28 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
28 | 2026-08-28 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
28 | 2026-08-28 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
28 | 2026-08-28 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
29 | 2026-08-29 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
29 | 2026-08-29 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
29 | 2026-08-29 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
29 | 2026-08-29 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
30 | 2026-08-30 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
30 | 2026-08-30 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
30 | 2026-08-30 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
30 | 2026-08-30 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
31 | 2026-08-31 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
31 | 2026-08-31 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
31 | 2026-08-31 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
31 | 2026-08-31 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
32 | 2026-09-01 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
32 | 2026-09-01 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
32 | 2026-09-01 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
32 | 2026-09-01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
33 | 2026-09-02 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
33 | 2026-09-02 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
33 | 2026-09-02 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
33 | 2026-09-02 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
34 | 2026-09-03 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
34 | 2026-09-03 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
34 | 2026-09-03 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
34 | 2026-09-03 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
35 | 2026-09-04 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
35 | 2026-09-04 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
35 | 2026-09-04 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
35 | 2026-09-04 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
36 | 2026-09-05 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
36 | 2026-09-05 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
36 | 2026-09-05 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
36 | 2026-09-05 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
37 | 2026-09-06 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
37 | 2026-09-06 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
37 | 2026-09-06 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
37 | 2026-09-06 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
38 | 2026-09-07 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
38 | 2026-09-07 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
38 | 2026-09-07 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
38 | 2026-09-07 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
39 | 2026-09-08 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
39 | 2026-09-08 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
39 | 2026-09-08 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
39 | 2026-09-08 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
40 | 2026-09-09 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
40 | 2026-09-09 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
40 | 2026-09-09 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
40 | 2026-09-09 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
41 | 2026-09-10 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
41 | 2026-09-10 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
41 | 2026-09-10 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
41 | 2026-09-10 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
42 | 2026-09-11 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
42 | 2026-09-11 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
42 | 2026-09-11 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
42 | 2026-09-11 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
43 | 2026-09-12 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
43 | 2026-09-12 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
43 | 2026-09-12 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
43 | 2026-09-12 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
44 | 2026-09-13 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
44 | 2026-09-13 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
44 | 2026-09-13 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
44 | 2026-09-13 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
45 | 2026-09-14 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
45 | 2026-09-14 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
45 | 2026-09-14 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
45 | 2026-09-14 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
46 | 2026-09-15 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
46 | 2026-09-15 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
46 | 2026-09-15 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
46 | 2026-09-15 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
47 | 2026-09-16 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
47 | 2026-09-16 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
47 | 2026-09-16 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
47 | 2026-09-16 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
48 | 2026-09-17 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
48 | 2026-09-17 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
48 | 2026-09-17 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
48 | 2026-09-17 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
49 | 2026-09-18 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
49 | 2026-09-18 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
49 | 2026-09-18 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
49 | 2026-09-18 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
50 | 2026-09-19 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
50 | 2026-09-19 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
50 | 2026-09-19 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
50 | 2026-09-19 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
51 | 2026-09-20 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
51 | 2026-09-20 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
51 | 2026-09-20 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
51 | 2026-09-20 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
52 | 2026-09-21 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
52 | 2026-09-21 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
52 | 2026-09-21 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
52 | 2026-09-21 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
53 | 2026-09-22 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
53 | 2026-09-22 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
53 | 2026-09-22 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
53 | 2026-09-22 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
54 | 2026-09-23 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
54 | 2026-09-23 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
54 | 2026-09-23 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
54 | 2026-09-23 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
55 | 2026-09-24 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
55 | 2026-09-24 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
55 | 2026-09-24 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
55 | 2026-09-24 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
56 | 2026-09-25 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
56 | 2026-09-25 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
56 | 2026-09-25 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
56 | 2026-09-25 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
57 | 2026-09-26 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
57 | 2026-09-26 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
57 | 2026-09-26 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
57 | 2026-09-26 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
58 | 2026-09-27 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
58 | 2026-09-27 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
58 | 2026-09-27 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
58 | 2026-09-27 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
59 | 2026-09-28 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
59 | 2026-09-28 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
59 | 2026-09-28 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
59 | 2026-09-28 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
60 | 2026-09-29 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
60 | 2026-09-29 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
60 | 2026-09-29 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
60 | 2026-09-29 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega

## 03_CONSOLIDADO_DIARIO_EVM_WBS
N° Día Obra | Fecha Obra | Código WBS | Nombre Frente WBS | Presupuesto BAC (S/) | PV Programado Día (S/) | PV Acumulado (S/) | EV Ejecutado Día (S/) | EV Acumulado (S/) | AC Costo Real Día (S/) | AC Acumulado (S/) | Variación Costo CV (S/) | Variación Plazo SV (S/) | SPI Plazo (EV/PV) | CPI Costo (EV/AC) | Estado Alerta WBS
1 | 2026-08-01 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
1 | 2026-08-01 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
1 | 2026-08-01 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
1 | 2026-08-01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
2 | 2026-08-02 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
2 | 2026-08-02 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
2 | 2026-08-02 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
2 | 2026-08-02 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
3 | 2026-08-03 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
3 | 2026-08-03 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
3 | 2026-08-03 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
3 | 2026-08-03 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
4 | 2026-08-04 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
4 | 2026-08-04 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
4 | 2026-08-04 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
4 | 2026-08-04 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
5 | 2026-08-05 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
5 | 2026-08-05 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
5 | 2026-08-05 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
5 | 2026-08-05 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
6 | 2026-08-06 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
6 | 2026-08-06 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
6 | 2026-08-06 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
6 | 2026-08-06 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
7 | 2026-08-07 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
7 | 2026-08-07 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
7 | 2026-08-07 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
7 | 2026-08-07 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
8 | 2026-08-08 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
8 | 2026-08-08 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
8 | 2026-08-08 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
8 | 2026-08-08 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
9 | 2026-08-09 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
9 | 2026-08-09 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
9 | 2026-08-09 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
9 | 2026-08-09 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
10 | 2026-08-10 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
10 | 2026-08-10 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
10 | 2026-08-10 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
10 | 2026-08-10 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
11 | 2026-08-11 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
11 | 2026-08-11 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
11 | 2026-08-11 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
11 | 2026-08-11 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
12 | 2026-08-12 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
12 | 2026-08-12 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
12 | 2026-08-12 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
12 | 2026-08-12 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
13 | 2026-08-13 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
13 | 2026-08-13 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
13 | 2026-08-13 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
13 | 2026-08-13 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
14 | 2026-08-14 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
14 | 2026-08-14 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
14 | 2026-08-14 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
14 | 2026-08-14 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
15 | 2026-08-15 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
15 | 2026-08-15 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
15 | 2026-08-15 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
15 | 2026-08-15 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
16 | 2026-08-16 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
16 | 2026-08-16 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
16 | 2026-08-16 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
16 | 2026-08-16 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
17 | 2026-08-17 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
17 | 2026-08-17 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
17 | 2026-08-17 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
17 | 2026-08-17 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
18 | 2026-08-18 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
18 | 2026-08-18 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
18 | 2026-08-18 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
18 | 2026-08-18 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
19 | 2026-08-19 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
19 | 2026-08-19 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
19 | 2026-08-19 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
19 | 2026-08-19 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
20 | 2026-08-20 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
20 | 2026-08-20 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
20 | 2026-08-20 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
20 | 2026-08-20 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
21 | 2026-08-21 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
21 | 2026-08-21 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
21 | 2026-08-21 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
21 | 2026-08-21 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
22 | 2026-08-22 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
22 | 2026-08-22 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
22 | 2026-08-22 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
22 | 2026-08-22 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
23 | 2026-08-23 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
23 | 2026-08-23 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
23 | 2026-08-23 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
23 | 2026-08-23 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
24 | 2026-08-24 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
24 | 2026-08-24 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
24 | 2026-08-24 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
24 | 2026-08-24 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
25 | 2026-08-25 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
25 | 2026-08-25 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
25 | 2026-08-25 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
25 | 2026-08-25 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
26 | 2026-08-26 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
26 | 2026-08-26 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
26 | 2026-08-26 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
26 | 2026-08-26 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
27 | 2026-08-27 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
27 | 2026-08-27 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
27 | 2026-08-27 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
27 | 2026-08-27 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
28 | 2026-08-28 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
28 | 2026-08-28 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
28 | 2026-08-28 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
28 | 2026-08-28 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
29 | 2026-08-29 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
29 | 2026-08-29 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
29 | 2026-08-29 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
29 | 2026-08-29 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
30 | 2026-08-30 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
30 | 2026-08-30 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
30 | 2026-08-30 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
30 | 2026-08-30 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
31 | 2026-08-31 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
31 | 2026-08-31 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
31 | 2026-08-31 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
31 | 2026-08-31 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
32 | 2026-09-01 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
32 | 2026-09-01 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
32 | 2026-09-01 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
32 | 2026-09-01 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
33 | 2026-09-02 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
33 | 2026-09-02 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
33 | 2026-09-02 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
33 | 2026-09-02 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
34 | 2026-09-03 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
34 | 2026-09-03 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
34 | 2026-09-03 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
34 | 2026-09-03 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
35 | 2026-09-04 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
35 | 2026-09-04 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
35 | 2026-09-04 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
35 | 2026-09-04 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
36 | 2026-09-05 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
36 | 2026-09-05 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
36 | 2026-09-05 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
36 | 2026-09-05 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
37 | 2026-09-06 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
37 | 2026-09-06 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
37 | 2026-09-06 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
37 | 2026-09-06 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
38 | 2026-09-07 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
38 | 2026-09-07 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
38 | 2026-09-07 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
38 | 2026-09-07 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
39 | 2026-09-08 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
39 | 2026-09-08 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
39 | 2026-09-08 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
39 | 2026-09-08 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
40 | 2026-09-09 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
40 | 2026-09-09 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
40 | 2026-09-09 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
40 | 2026-09-09 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
41 | 2026-09-10 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
41 | 2026-09-10 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
41 | 2026-09-10 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
41 | 2026-09-10 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
42 | 2026-09-11 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
42 | 2026-09-11 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
42 | 2026-09-11 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
42 | 2026-09-11 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
43 | 2026-09-12 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
43 | 2026-09-12 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
43 | 2026-09-12 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
43 | 2026-09-12 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
44 | 2026-09-13 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
44 | 2026-09-13 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
44 | 2026-09-13 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
44 | 2026-09-13 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
45 | 2026-09-14 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
45 | 2026-09-14 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
45 | 2026-09-14 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
45 | 2026-09-14 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
46 | 2026-09-15 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
46 | 2026-09-15 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
46 | 2026-09-15 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
46 | 2026-09-15 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
47 | 2026-09-16 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
47 | 2026-09-16 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
47 | 2026-09-16 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
47 | 2026-09-16 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
48 | 2026-09-17 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
48 | 2026-09-17 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
48 | 2026-09-17 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
48 | 2026-09-17 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
49 | 2026-09-18 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
49 | 2026-09-18 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
49 | 2026-09-18 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
49 | 2026-09-18 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
50 | 2026-09-19 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
50 | 2026-09-19 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
50 | 2026-09-19 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
50 | 2026-09-19 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
51 | 2026-09-20 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
51 | 2026-09-20 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
51 | 2026-09-20 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
51 | 2026-09-20 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
52 | 2026-09-21 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
52 | 2026-09-21 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
52 | 2026-09-21 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
52 | 2026-09-21 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
53 | 2026-09-22 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
53 | 2026-09-22 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
53 | 2026-09-22 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
53 | 2026-09-22 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
54 | 2026-09-23 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
54 | 2026-09-23 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
54 | 2026-09-23 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
54 | 2026-09-23 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
55 | 2026-09-24 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
55 | 2026-09-24 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
55 | 2026-09-24 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
55 | 2026-09-24 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
56 | 2026-09-25 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
56 | 2026-09-25 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
56 | 2026-09-25 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
56 | 2026-09-25 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
57 | 2026-09-26 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
57 | 2026-09-26 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
57 | 2026-09-26 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
57 | 2026-09-26 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
58 | 2026-09-27 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
58 | 2026-09-27 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
58 | 2026-09-27 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
58 | 2026-09-27 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
59 | 2026-09-28 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
59 | 2026-09-28 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
59 | 2026-09-28 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
59 | 2026-09-28 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega
60 | 2026-09-29 | WBS-100 | Obras Preliminares, Trazo y Movilización
60 | 2026-09-29 | WBS-200 | Red de Alcantarillado, Zanjas y Buzones
60 | 2026-09-29 | WBS-300 | Red de Agua Potable y Conexiones Domiciliarias
60 | 2026-09-29 | WBS-400 | Pruebas Hidráulicas, Desinfección y Entrega

## 04_LOG_FIELD_ENTRIES
ID Registro | Fecha | Rol Responsable | Código WBS | Código Recurso/Partida | Descripción / Detalle | Cantidad Campo | Unidad | P.U. (Busca en Maestro) | Subtotal Monto (S/) | Categoría EVM | Origen HTML
LOG-20260801-001 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260801-002 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260801-003 | 2026-08-01 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260801-004 | 2026-08-01 | Almacenero | WBS-100 | MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO | 150 | pza |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260801-005 | 2026-08-01 | Almacenero | WBS-100 | MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR ZANJA | 10 | gla |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260801-006 | 2026-08-01 | Almacenero | WBS-100 | MAT_CORDEL | CORDEL / NYLON | 100 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260801-007 | 2026-08-01 | Administradora | WBS-100 | SUB_MOVILIZACION | MOVILIZACION MAQUINARIA | 1 | glb |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260801-008 | 2026-08-01 | Administradora | WBS-100 | EQ_ESTACION_TOTAL | ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260801-009 | 2026-08-01 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.01 | OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES | 0.33 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260801-010 | 2026-08-01 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | 800 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260802-011 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-012 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-013 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-014 | 2026-08-02 | Administradora | WBS-100 | EQ_ESTACION_TOTAL | ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260802-015 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.01 | OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES | 0.33 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260802-016 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | 800 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260802-017 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-018 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-019 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-020 | 2026-08-02 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260802-021 | 2026-08-02 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260802-022 | 2026-08-02 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260802-023 | 2026-08-02 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260802-024 | 2026-08-02 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260802-025 | 2026-08-02 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260802-026 | 2026-08-02 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260802-027 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260802-028 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260802-029 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260802-030 | 2026-08-02 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-031 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-032 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-033 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-100 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-034 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-100 | EQ_ESTACION_TOTAL | ESTACION TOTAL TOPOGRAFICA | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260803-035 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.01 | OBRAS PRELIMINARES Y TRABAJOS PROVISIONALES | 0.33 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-036 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-100 | 01.02.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS | 800 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-037 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-038 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-039 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-040 | 2026-08-03 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260803-041 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260803-042 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260803-043 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260803-044 | 2026-08-03 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO | 1 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260803-045 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES | 4 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260803-046 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO MONTAJE BUZONES | 1 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260803-047 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION DE BUZONES PREFABRICADOS H=1.5 A 2.5M | 1 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-048 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260803-049 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260803-050 | 2026-08-03 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260803-051 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-052 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-053 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260803-054 | 2026-08-03 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260804-055 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260804-056 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260804-057 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260804-058 | 2026-08-04 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260804-059 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260804-060 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260804-061 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260804-062 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260804-063 | 2026-08-04 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260804-064 | 2026-08-04 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260804-065 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260804-066 | 2026-08-04 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260804-067 | 2026-08-04 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260804-068 | 2026-08-04 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260804-069 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260804-070 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260804-071 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260804-072 | 2026-08-04 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-073 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-074 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-075 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-076 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-077 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-078 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-079 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-080 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO | 1 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-081 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES | 4 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260805-082 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO MONTAJE BUZONES | 1 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260805-083 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION DE BUZONES PREFABRICADOS H=1.5 A 2.5M | 1 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-084 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-085 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-086 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260805-087 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-088 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260805-089 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260805-090 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260805-091 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-092 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-093 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-094 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260805-095 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-096 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-097 | 2026-08-05 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260805-098 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-099 | 2026-08-05 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260805-100 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260805-101 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260805-102 | 2026-08-05 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260805-103 | 2026-08-05 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260806-104 | 2026-08-06 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260806-105 | 2026-08-06 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260806-106 | 2026-08-06 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260806-107 | 2026-08-06 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260806-108 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-109 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-110 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-111 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-112 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-113 | 2026-08-06 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260806-114 | 2026-08-06 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260806-115 | 2026-08-06 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260806-116 | 2026-08-06 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260806-117 | 2026-08-06 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260806-118 | 2026-08-06 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260806-119 | 2026-08-06 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260806-120 | 2026-08-06 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260806-121 | 2026-08-06 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260806-122 | 2026-08-06 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260806-123 | 2026-08-06 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260806-124 | 2026-08-06 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260806-125 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-126 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-127 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-128 | 2026-08-06 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260806-129 | 2026-08-06 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260806-130 | 2026-08-06 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260806-131 | 2026-08-06 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260806-132 | 2026-08-06 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260806-133 | 2026-08-06 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260807-134 | 2026-08-07 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260807-135 | 2026-08-07 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260807-136 | 2026-08-07 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260807-137 | 2026-08-07 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260807-138 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-139 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-140 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-141 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO | 1 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-142 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES | 4 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260807-143 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO MONTAJE BUZONES | 1 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260807-144 | 2026-08-07 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION DE BUZONES PREFABRICADOS H=1.5 A 2.5M | 1 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260807-145 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-146 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-147 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260807-148 | 2026-08-07 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260807-149 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260807-150 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260807-151 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260807-152 | 2026-08-07 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260807-153 | 2026-08-07 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260807-154 | 2026-08-07 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260807-155 | 2026-08-07 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260807-156 | 2026-08-07 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260807-157 | 2026-08-07 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260807-158 | 2026-08-07 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260807-159 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-160 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-161 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-162 | 2026-08-07 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260807-163 | 2026-08-07 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260807-164 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260807-165 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260807-166 | 2026-08-07 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260807-167 | 2026-08-07 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260808-168 | 2026-08-08 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260808-169 | 2026-08-08 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260808-170 | 2026-08-08 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260808-171 | 2026-08-08 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260808-172 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-173 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-174 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-175 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-176 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-177 | 2026-08-08 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260808-178 | 2026-08-08 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260808-179 | 2026-08-08 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260808-180 | 2026-08-08 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260808-181 | 2026-08-08 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260808-182 | 2026-08-08 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260808-183 | 2026-08-08 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260808-184 | 2026-08-08 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260808-185 | 2026-08-08 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260808-186 | 2026-08-08 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260808-187 | 2026-08-08 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260808-188 | 2026-08-08 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260808-189 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-190 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-191 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-192 | 2026-08-08 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260808-193 | 2026-08-08 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260808-194 | 2026-08-08 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260808-195 | 2026-08-08 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260808-196 | 2026-08-08 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260808-197 | 2026-08-08 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260809-198 | 2026-08-09 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260809-199 | 2026-08-09 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260809-200 | 2026-08-09 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260809-201 | 2026-08-09 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260809-202 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-203 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-204 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-205 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO | 1 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-206 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES | 4 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260809-207 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO MONTAJE BUZONES | 1 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260809-208 | 2026-08-09 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION DE BUZONES PREFABRICADOS H=1.5 A 2.5M | 1 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260809-209 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-210 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-211 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260809-212 | 2026-08-09 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260809-213 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260809-214 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260809-215 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260809-216 | 2026-08-09 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260809-217 | 2026-08-09 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260809-218 | 2026-08-09 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260809-219 | 2026-08-09 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260809-220 | 2026-08-09 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260809-221 | 2026-08-09 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260809-222 | 2026-08-09 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260809-223 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-224 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-225 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-226 | 2026-08-09 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260809-227 | 2026-08-09 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260809-228 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260809-229 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260809-230 | 2026-08-09 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260809-231 | 2026-08-09 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260810-232 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-233 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-234 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-235 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-236 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-237 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-238 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-239 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-240 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-241 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260810-242 | 2026-08-10 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260810-243 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260810-244 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260810-245 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260810-246 | 2026-08-10 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260810-247 | 2026-08-10 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260810-248 | 2026-08-10 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260810-249 | 2026-08-10 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260810-250 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-251 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-252 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-253 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-254 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-255 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-256 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-257 | 2026-08-10 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260810-258 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260810-259 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260810-260 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260810-261 | 2026-08-10 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260810-262 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-263 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-264 | 2026-08-10 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_PEON | PEON | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260810-265 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-400 | MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | 5 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-266 | 2026-08-10 | Almacenero | WBS-400 | MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACION/PRUEBAS | 20 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260810-267 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-400 | EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTATICA PRUEBA PRESION | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260810-268 | 2026-08-10 | Administradora | WBS-400 | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA AGUA 2000 GLN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260810-269 | 2026-08-10 | Ing. de Campo | WBS-400 | 01.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA | 0.16 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-270 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-271 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-272 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-273 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-274 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-275 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-276 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-277 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO | 1 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-278 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES | 4 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-279 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO MONTAJE BUZONES | 1 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260811-280 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION DE BUZONES PREFABRICADOS H=1.5 A 2.5M | 1 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-281 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-282 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-283 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260811-284 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-285 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-286 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-287 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-288 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-289 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-290 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-291 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-292 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-293 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-294 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-295 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-296 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-297 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-298 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-299 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-300 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-301 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-302 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-303 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260811-304 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-305 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-306 | 2026-08-11 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_PEON | PEON | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260811-307 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-400 | MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | 5 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-308 | 2026-08-11 | Almacenero | WBS-400 | MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACION/PRUEBAS | 20 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260811-309 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-400 | EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTATICA PRUEBA PRESION | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-310 | 2026-08-11 | Administradora | WBS-400 | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA AGUA 2000 GLN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260811-311 | 2026-08-11 | Ing. de Campo | WBS-400 | 01.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA | 0.16 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260812-312 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-313 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-314 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-315 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-316 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-317 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-318 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-319 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-320 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-321 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260812-322 | 2026-08-12 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260812-323 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260812-324 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260812-325 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260812-326 | 2026-08-12 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260812-327 | 2026-08-12 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260812-328 | 2026-08-12 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260812-329 | 2026-08-12 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260812-330 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-331 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-332 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-333 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-334 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-335 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-336 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-337 | 2026-08-12 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260812-338 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260812-339 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260812-340 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260812-341 | 2026-08-12 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260812-342 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-343 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-344 | 2026-08-12 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_PEON | PEON | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260812-345 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-400 | MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | 5 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-346 | 2026-08-12 | Almacenero | WBS-400 | MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACION/PRUEBAS | 20 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260812-347 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-400 | EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTATICA PRUEBA PRESION | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260812-348 | 2026-08-12 | Administradora | WBS-400 | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA AGUA 2000 GLN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260812-349 | 2026-08-12 | Ing. de Campo | WBS-400 | 01.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA | 0.16 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-350 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-351 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-352 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-353 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-354 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-355 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-356 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-357 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO | 1 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-358 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES | 4 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-359 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO MONTAJE BUZONES | 1 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260813-360 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION DE BUZONES PREFABRICADOS H=1.5 A 2.5M | 1 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-361 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-362 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-363 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260813-364 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-365 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-366 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-367 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-368 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-369 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-370 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-371 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-372 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-373 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-374 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-375 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-376 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-377 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-378 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-379 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-380 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-381 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-382 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-383 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260813-384 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-385 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-386 | 2026-08-13 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_PEON | PEON | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260813-387 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-400 | MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | 5 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-388 | 2026-08-13 | Almacenero | WBS-400 | MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACION/PRUEBAS | 20 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260813-389 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-400 | EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTATICA PRUEBA PRESION | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-390 | 2026-08-13 | Administradora | WBS-400 | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA AGUA 2000 GLN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260813-391 | 2026-08-13 | Ing. de Campo | WBS-400 | 01.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA | 0.16 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260814-392 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-393 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-394 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-395 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-396 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-397 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-398 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-399 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-400 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-401 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260814-402 | 2026-08-14 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260814-403 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260814-404 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260814-405 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260814-406 | 2026-08-14 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260814-407 | 2026-08-14 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260814-408 | 2026-08-14 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260814-409 | 2026-08-14 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260814-410 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-411 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-412 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-413 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-414 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-415 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-416 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-417 | 2026-08-14 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260814-418 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260814-419 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260814-420 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260814-421 | 2026-08-14 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260814-422 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-423 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-424 | 2026-08-14 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_PEON | PEON | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260814-425 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-400 | MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | 5 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-426 | 2026-08-14 | Almacenero | WBS-400 | MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACION/PRUEBAS | 20 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260814-427 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-400 | EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTATICA PRUEBA PRESION | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260814-428 | 2026-08-14 | Administradora | WBS-400 | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA AGUA 2000 GLN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260814-429 | 2026-08-14 | Ing. de Campo | WBS-400 | 01.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA | 0.16 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-430 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-431 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 24 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-432 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-433 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-200 | MO_PEON | PEON | 64 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-434 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-200 | MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA | 10 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-435 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM S-20 ALCANTARILLADO | 120 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-436 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-200 | MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA | 2 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-437 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-200 | MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO | 1 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-438 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-200 | EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN MONTAJE BUZONES | 4 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-439 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-200 | SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO MONTAJE BUZONES | 1 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260815-440 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.06 | CONSTRUCCION DE BUZONES PREFABRICADOS H=1.5 A 2.5M | 1 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-441 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-200 | MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA REGISTRO CONCRETO 12X24 | 3 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-442 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-200 | MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL 160MM ACOMETIDA | 18 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-443 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-200 | SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DENSIDADES PROCTOR | 2 | und |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260815-444 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.07 | CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO DN 160MM | 3 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-445 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-200 | EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA ORUGAS 140 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-446 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-200 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-447 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-200 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-448 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.02 | EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINA EN T. SEMIROCOSO | 150 | M3 |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-449 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.03 | CAMA DE APOYO H=0.10 M CON ARENA SELECCIONADA | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-450 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DN 200MM S-20 | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-451 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-200 | 01.02.05 | RELLENO COMPACTADO DE ZANJA C/MATERIAL PRESTAMO | 120 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-452 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_CAPATAZ | CAPATAZ | 4 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-453 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-454 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-300 | MO_PEON | PEON | 32 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-455 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA | 150 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-456 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-300 | MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS PVC AGUA 110MM | 1 | glb |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-457 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-300 | MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA AGUA + MEDIDOR | 5 | und |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-458 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-300 | MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 ACOMETIDA AGUA | 30 | m |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-459 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.02 | CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE | 5 | UND |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-460 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-300 | EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA LLANTAS 62 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-461 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-300 | EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-462 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-300 | EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO 1.5 TN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-463 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-300 | 01.03.01 | INSTALACION TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | 150 | M |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html
LOG-20260815-464 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OPERARIO | OPERARIO | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-465 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_OFICIAL | OFICIAL | 8 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-466 | 2026-08-15 | Tareador (Bildin) | WBS-400 | MO_PEON | PEON | 16 | hh |  |  | AC_MO | tareador.html
LOG-20260815-467 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-400 | MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% | 5 | kg |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-468 | 2026-08-15 | Almacenero | WBS-400 | MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACION/PRUEBAS | 20 | m3 |  |  | AC_MAT | almacenero.html
LOG-20260815-469 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-400 | SUB_PRUEBA_LAB | SUBCONTRATO ANALISIS DE AGUA | 1 | glb |  |  | AC_SUB | administradora.html
LOG-20260815-470 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-400 | EQ_BOMBA_PRUEBA | BOMBA HIDROSTATICA PRUEBA PRESION | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-471 | 2026-08-15 | Administradora | WBS-400 | EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA AGUA 2000 GLN | 8 | hm |  |  | AC_EQP | administradora.html
LOG-20260815-472 | 2026-08-15 | Ing. de Campo | WBS-400 | 01.04.01 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE RED DE AGUA | 0.16 | GLB |  |  | EV_PRODUCCION | ing_campo.html

## 05_MAESTRO_RECURSOS
Código Recurso | Descripción del Recurso / Insumo | Unidad | P.U. Meta Oficial (S/) | Categoría EVM
MO_CAPATAZ | CAPATAZ | hh | 32.5 | AC_MO
MO_OPERARIO | OPERARIO | hh | 26.8 | AC_MO
MO_OFICIAL | OFICIAL | hh | 22.4 | AC_MO
MO_PEON | PEON | hh | 20.1 | AC_MO
MAT_ESTACA | ESTACAS Y MADERA PARA TRAZO | pza | 4.5 | AC_MAT
MAT_PINTURA | PINTURA SPRAY MARCADOR DE ZANJA | gla | 18 | AC_MAT
MAT_CORDEL | CORDEL / NYLON | m | 0.8 | AC_MAT
MAT_ARENA_CAMAS | ARENA FINA SELECCIONADA PARA CAMA E=0.10M | m3 | 45 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_200 | TUBERIA PVC UF DN 200MM SERIE S-20 ALCANTARILLADO | m | 42 | AC_MAT
MAT_LUBRICANTE | LUBRICANTE PARA TUBERIA CON ESPIGA Y CAMPANA | kg | 24 | AC_MAT
MAT_MATERIAL_PR | MATERIAL DE PRÉSTAMO AFIRMADO PARA RELLENO COMPACTADO | m3 | 38 | AC_MAT
MAT_AGUA | AGUA PARA COMPACTACIÓN Y PRUEBAS | m3 | 12 | AC_MAT
MAT_BUZON_PREF | BUZON PREFABRICADO CONCRETO H=1.5-2.5M CON MARCO Y TAPA | und | 1050 | AC_MAT
MAT_CAJA_REGISTRO | CAJA DE REGISTRO PREFABRICADA DE CONCRETO 12X24 WITH TAPA | und | 145 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_160_CONEX | TUBERIA PVC SAL DN 160MM PARA ACOMETIDA ALCANTARILLADO | m | 22 | AC_MAT
MAT_TUB_PVC_110_AGUA | TUBERIA PVC C-10 DN 110MM AGUA POTABLE | m | 26.5 | AC_MAT
MAT_ACCESORIOS_AGUA | ACCESORIOS Y CODOS PVC AGUA 110MM (PROMEDIO/M) | glb | 5 | AC_MAT
MAT_CAJA_AGUA | CAJA TERMOFORMADA PARA MEDIDOR + ABRAZADERA + LLAVE DE PASO | und | 62 | AC_MAT
MAT_TUB_HDPE_1_2 | TUBERIA HDPE 1/2 PARA ACOMETIDA AGUA | m | 3.8 | AC_MAT
MAT_HIPOCLORITO | HIPOCLORITO DE CALCIO 70% PARA DESINFECCION | kg | 35 | AC_MAT
MAT_CARTEL | CARTEL DE OBRA 3.60X2.40M | und | 1200 | AC_MAT
MAT_CASETA | CASETA DE ALMACEN Y OFICINA PROVISIONAL | glb | 2300 | AC_MAT
EQ_EXCAVADORA | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 140 HP | hm | 185 | AC_EQP
EQ_RETROEXCAVADORA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP | hm | 130 | AC_EQP
EQ_PLANCHA | PLANCHA COMPACTADORA 7 HP | hm | 25 | AC_EQP
EQ_RODILLO_CAMINANTE | RODILLO VIBRATORIO CAMINANTE 1.5 TN | hm | 45 | AC_EQP
EQ_CAMION_CISTERNA | CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GLN | hm | 140 | AC_EQP
EQ_CAMION_GRUAN | CAMION GRUA 5 TN PARA MONTAJE DE BUZONES | hm | 160 | AC_EQP
EQ_ESTACION_TOTAL | EQUIPO DE TOPOGRAFIA ESTACION TOTAL | hm | 18 | AC_EQP
SUB_MOVILIZACION | SUBCONTRATO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA | glb | 4000 | AC_SUB
SUB_ENSAYOS_COMPAC | SUBCONTRATO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (PROCTOR/DENSIDAD) | und | 80 | AC_SUB
SUB_MONTAJE_BUZON | SUBCONTRATO SERVICIO ASENTADO Y ANCLAJE BUZONES PREFABRICADOS | und | 250 | AC_SUB

## 06_MAESTRO_PARTIDAS_EV
Item Partida | Código Partida | Descripción de la Partida Presupuestal | Unidad | Metrado Presupuesto Meta | P.U. Directo Meta (S/) | Presupuesto Parcial Meta (S/) | Metrado Ejecutado Acumulado (Formulado del Campo) | % Avance Físico Partida | Valor Ganado EV Acumulado (S/) | Saldo Metrado por Ejecutar | Saldo Valor por Ejecutar (S/)
01.01 | 01.01 | Obras Preliminares y Trabajos Provisionales | GLB | 1 | 8296.4
01.02.01 | 01.02.01 | Trazo, Nivelación y Replanteo de Zanjas | M | 2400 | 3.35
01.02.02 | 01.02.02 | Excavación de Zanja H=1.50m - 2.20m a Máquina (Terreno Normal) | M3 | 3840 | 11.66
01.02.03 | 01.02.03 | Preparación y Colocación de Cama de Arena e=0.10m | M | 2400 | 11.12
01.02.04 | 01.02.04 | Suministro e Instalación de Tubería PVC UF DN 200mm Serie S-20 para Alcantarillado | M | 1400 | 55.51
01.02.05 | 01.02.05 | Relleno Compactado de Zanja en Capas de 0.20m con Maquinaria/Plancha | M3 | 3300 | 28.54
01.02.06 | 01.02.06 | Construcción de Buzones Prefabricados de Concreto h=1.50m - 2.50m (Inc. Marco y Tapa) | UND | 32 | 2500.73
01.02.07 | 01.02.07 | Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (Caja de Registro + Acometida) | UND | 120 | 405.54
01.03.01 | 01.03.01 | Suministro e Instalación de Tubería PVC C-10 DN 110mm para Agua Potable | M | 1000 | 38.76
01.03.02 | 01.03.02 | Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (Caja de Agua + Abrazadera + Acometida) | UND | 120 | 156.71
01.04.01 | 01.04.01 | Pruebas Hidráulicas de Redes de Agua y Alcantarillado + Desinfección | GLB | 1 | 9348.06
TOTAL OBRA |  | Consolidado Partidas